## Slide 1
Câteva clarificări prin aplicarea OUG nr. 64/2022
privind ajustarea preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile

## Slide 2
BENEFICIARII POT ACTUALIZA VALOAREA DEVIZULUI GENERAL AL INVESTIȚIEI PARCURGÂND URMĂTOARELE ETAPE:
Stabilirea costului revizuit al proiectului de infrastructură având ca bază de referință ultimul indice INS publicat pentru construcții și indicele aferent anului întocmirii Devizului General la nivel de SF/DALI/PT existent la momentul semnării contractului de finanțare (OUG 171/2022)
Se identifică liniile din devizul general (ultimul aprobat în cadrul contractului de finanțare) aferente contractului de lucrări pentru care procedurile de atribuire nu au fost demarate, precum și pentru procedurile de atribuire care urmează a fi reluate.
Valoarea acestor linii se ajustează prin aplicarea la valoarea inițială neactualizată a indicelui de cost în construcții total, prevăzut la punctul 1 din (Va =Vi_an_referinta*Indice actual). (pentru dotări se calculează în conformitate cu Anexa nr. 5, a ordonanței de urgență nr.64/2022, având la bază luna Ian. 2022)
Constituirea și/sau recalcularea (în situația în care aceasta există) rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anii 2022-2023
Pentru calcularea/recalcularea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare pentru anul 2023, se aplică indicele de cost în construcții, total prognozat, prevăzut pe site-ul INS, respectiv 10,30%;
Rezerva de ajustare/implementare se aplică exclusiv contractului de lucrări (nu se va aplica contractelor de furnizare);
Valoarea rezervei de ajustare a valorii contractului de finanțare se va încadra pe o linie distinctă în Capitolul 7 din Devizul General, denumită „7.1 Rezerva de implementare”, iar în bugetul proiectului va fi încadrat la Categoria de cheltuială 15/310, subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații.)

## Slide 3
Verificarea sumelor disponibile în cadrul contractului/deciziei de finanțare și revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului
Revizuirea valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului se realizează pe baza estimării impactului financiar asupra costurilor eligibile și/sau neeligibile din cadrul proiectului de infrastructură
Actualizarea analizei cost-beneficiu având ca an de referință anul 2022, dacă este cazul;
Actualizarea analizei cost-beneficiu se va face pentru proiectele unde aceasta a făcut parte din documentația contractului de finanțare.
Elaborarea documentației de modificare a contractului de finantare si modificarea contractului de finanțare prin Act Adițional.
Documentația de modificare a valorii eligibile și/sau neeligibile a proiectului, respectiv a valorii contractului de finanțare/deciziei de finanțare va cuprinde:
o solicitare de revizuire prin Act Adițional, a valorii eligibile și/sau neeligibile a contractului de finanțare;
un memoriu justificativ care consemnează modificările efectuate;
documentele aferente proiectului care au fost modificate;
cererea de finanțare revizuită.

## Slide 4
MODIFICAREA CONTRACTELOR DE FINANȚARE
Modificări bugetare la nivelul contractului de finanțare prin Notificare
Până la încheierea actelor adiționale la contractele de finanțare (situație care poate interveni numai după ce de beneficiarul a utilizat minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului, beneficiarii contractelor de finanțare pot utiliza sumele eligibile şi neeligibile disponibile în cadrul contractelor de finanțare, prin utilizarea instrumentului NOTIFICARE de modificare a bugetelor contractelor de finanțare.
Obligaţiile beneficiarului referitoare la constituirea, utilizarea şi plata rezervei de implementare rămân aceleaşi până la încheierea actelor adiţionale la contractele de finanţare şi constituirea rezervelor de ajustare a valorii contractelor de finanţare.
Modificarea bugetelor proiectelor prin Notificare pentru a pune în aplicare prevederile OUG 64/2022, se poate realiza numai pe perioada de implementare a proiectelor, în condițiile prevăzute în contractele de finanțare.
Modificările de buget devin aplicabile numai după avizarea acestora de către OI.
Nedetectarea de către OI/AM a neconformităților cu ocazia încheierii notificărilor efectuate de către beneficiar nu împietează asupra dreptului AM de a declara ulterior neeligibile cheltuielile efectuate cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare și/sau de a aplica corecţii financiare/reduceri procentuale, ca urmare a verificării cererilor de rambursare/plată.

## Slide 5
ATENȚIE! Notificările de modificare a bugetului nu pot majora cheltuielile eligibile pentru următoarele categorii de cheltuieli:
cheltuieli care au la bază contracte de consultanță/supervizare precum și alte contracte de natură similară;
cheltuieli care au la bază contracte de prestări servicii;
cheltuieli care au la bază contracte de asistență tehnică;
cheltuieli care au la bază contracte pentru management de proiect;
cheltuieli care au la bază contracte pentru auditul de proiect;
cheltuieli de natură salarială;
alte categorii de cheltuieli de prestări servicii sau de natură similară încheiate potrivit legii.
În cadrul bugetului contractului de finanțare se vor crea linii noi aferente ajustărilor de preț, respectiv se va modifica bugetul contractului de finanțare, prin introducerea, după caz, a următoarelor subcategorii bugetare, care vor fi completate cu sumele care fac obiectul notificării:
Categoria de cheltuiala 15 /310 subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț la construcții și instalații;
Categoria de cheltuiala 15 /309 subcategoria cheltuieli de natura ajustărilor de preț contractele de furnizare;
Modificările efectuate prin Notificare în vederea ajustării conform OUG 64/2022 se vor face prin realocarea sumelor aferente categoriei bugetare Diverse și neprevăzute, prin realocarea economiilor existente la nivelul proiectului, precum și prin realocarea sumelor necesare în acest sens de la investiția de bază către subcategoriile bugetare mai sus enumerate.
Cu ocazia încheierii actelor adiționale la contractele de finanțare, respectiv a constituirii rezervelor de ajustare, categoria bugetară Diverse și neprevăzute (după caz), precum și categoriile aferente investiției de bază de unde s-au transferat sume vor fi reconstituite cu sumele realocate prin intermediul Notificării.
Valoarea economiilor realocate se va scădea din valoarea totală a rezervei de ajustare solicitată prin intermediul actului adițional.

## Slide 6
Modificări bugetare la nivelul contractului de finanțare prin Act Adițional
Încheierea de acte adiționale la contractele de finanțare, pentru constituirea/revizuirea rezervei de ajustare la nivelul acestora, se poate face dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:
Beneficiarul a utilizat minim 75% din valoarea eligibilă a proiectului;
A fost constituită rezerva de implementare a contractului de achiziție/sectorial/acordului cadru (a fost încheiat act adițional la acest contract, cu respectarea condițiilor și pașilor din OUG 64/2022);
Rezerva de implementare constituită respectă regulile referitoare la determinarea valorii ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție, așa cum sunt detaliate în cadrul OUG 64/2022;
Sunt respectate termenele de solicitare a ajustărilor de preț ale contractelor de achiziție/sectoriale/acordurilor cadru de către contractori (art. 11 din OUG 64/2022);
Contractele de achiziție pentru care s-a constituit rezerva de implementare prin încheierea de acte adiționale se încadrează în categoriile enumerate de OUG 64/2022
Modificarea prețului contractelor de achiziție /contractelor sectoriale/acordurilor cadru nu încalcă prevederile art. 8 din OUG 64/2022 (valoarea cumulată a modificărilor contractului, inclusiv cele aferente prezentei ordonanţei de urgenţă, nu va depăşi 50% din preţul iniţial al contractului de achiziţie publică/contractului sectorial/acordului-cadru – a se vedea Cap. III, Art. 4 din prezenta Metodologie);
Sunt respectate procentele de constituire a rezervelor de implementare la nivelul contractelor de achiziție/sectoriale/acordurilor cadru, potrivit dispozițiilor art. 9 din OUG 64/2022;

## Slide 7
Indicatorii de realizare și rezultat aferenți proiectului nu sunt afectați;
Rezerva de ajustare ce se constituie prin intermediul actului adițional nu depășește valoarea cumulată a rezervelor de implementare de la nivelul contractelor de achiziție/sectoriale/acordurilor cadru din proiect;
Sunt depuse toate documentele necesare pentru încheierea actului adițional (documentele detaliate în cadrul art. 10 și art. 25 din OUG 64/2022 (după caz), aviz/nota de conformitate/lista de verificare a actului adițional la contractul de achiziție/sectorial/acordul cadru emisă de OI, listele de verificare prevăzute ca Anexa 2 și Anexa 5 la prezenta Metodologie, alte documente necesare, potrivit cadrului contractual și cerințelor SMIS);
Ajustarea solicitată respectă regulile de ajustare/dispozițiile prevăzute la art. 14 și 27 din OUG 64/2022
Rezerva de ajustare solicitată exclude sumele aferente corecţiilor financiare aplicate beneficiarului, din vina exclusivă a acestuia, ca urmare a unor nereguli constatate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011;;
La nivelul contractelor de achiziție pentru care s-a constituit rezerva de implementare nu s-au aplicat, de către beneficiar, penalităţi de întârziere/majorări de întârziere/daune interese sau alte clauze penalizatoare de natură similară pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor contractuale asumate de contractanți, altele decât cele prevăzute în OUG 64/2022, iar contractele nu au depăşit durata de execuţie prevăzută în cadrul acestora fără ca aceasta să fi fost modificată potrivit clauzelor contractuale sau potrivit prevederilor legale în vigoare;
Rezerva de ajustare solicitată nu majorează cheltuielile eligibile pentru categoriile de cheltuieli enumerate la art. 15, alin. (1) din OUG 64/2022 (atenție! rezerva de ajustare nu poate majora cheltuielile eligibile pentru nici o categorie de cheltuieli de prestări servicii);
Contractul de finanțare se află în implementare.