## Etapizate 5 mil
Situatie AMPOR lunara stadiu mai 2023
Date generale | [12 empty] | Buget | [9 empty] | LEI
Nr. Crt. | Cod SMIS | Nr. contr | AP | PI | Regiune | Judet | Titlu proiect | Beneficiar | Durata, luni | Data începerii implementării | Data intrarii in vigoare a contractului | Data finalizarii contractului | Valoare totala, LEI | Valoare totala eligibila, LEI | FEDR LEI | Buget de Stat, LEI | Contributie beneficiar, LEI | Cheltuieli neeligibile, LEI (inclusiv TVA neeligibil) | stadiu % | Observatii | Categorie | Total Euro Public Eligibil | Toatal eligibil autorizat - lei (FEDR BS Contrib B) | Total Public Autorizat (FEDR BS Contrib B daca e B public) | Total FEDR autorizat
1 | 123258 | 4486 | 2 | 2.1.B | 1.NE | IS | CONSTRUIRE INCUBATOR AFACERI- PERSPECTIVES | PERSPECTIVES CONSTRUCTIONS INVEST SRL | 54 | 01.04.2018 | 24.06.2019 | 31.12.2023 | 55729066.41 | 40302674.72 | 24138235.67 | 4259688.63 | 11904750.42 | 15426391.69 | 19 | lucrari demarate cu mare intarziere si cu o evolutie foarte lenta ceea ce va duce la timp insuficient pentru incubarea firmelor | 6.2 | #N/A | 3500 | 3150 | 2677.5
2 | 120697 | 4657 | 3 | 3.2 | 1.NE | SV | Cresterea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de CO2 în orasul Siret - prin introducerea transportului public local si prin crearea si modernizarea infrastructurilor de transport, velo si pietonale | ORASUL SIRET | 53 | 01.06.2017 | 26.07.2019 | 31.12.2023 | 26934842.37 | 23431875.94 | 19917094.56 | 3046143.86 | 468637.52 | 3502966.43 | 63 | PROIECT INTARZIAT, INCADRAT DE BENEF. CATEG 6.1 - PROIECT ETAPIZAT Lucrari in executie, stadiu fizic 66.00%, din care 63.00% procent asumat de dirigintele de santier. | 6.2 | 1543554.4957 | 7565685.18 | 7565685.18 | 6430832.4
3 | 123567 | 5397 | 3 | 3.2 | 1.NE | VS | Reducerea emisiilor de carbon în municipiul Husi bazata pe planul de mobilitate urbana durabila | UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL HUSI | 44 | 01.04.2018 | 04.05.2020 | 31.12.2023 | 39323095.89 | 34946769.85 | 29704754.38 | 4543080.08 | 698935.39 | 4376326.04 | 49.09 | LOT 1 - 100 % LOT 2 - 5.82 % | 6.2 | 919697.7705 | 4523248.59 | 4523248.59 | 3844761.32
4 | 128421 | 4865 | 4 | 4.1 | 1.NE | BC | Coridor pentru deplasari nemotorizate Parcul Cancicov - Stadion - Bazin de Înot - Universitatea „Vasile Alecsandri“ (Traseul tineretului si sportului) | MUNICIPIUL BACAU | 48 | 17.06.2018 | 23.10.2019 | 31.10.2023 | 30715064.36 | 30715064.36 | 26107804.72 | 3992958.34 | 614301.3 | 0 | 0 | Contractul de lucrari a fost semnat in data de 16.05.2023 | 6.2 | 169177.2883 | 836874.94 | 836874.94 | 711343.7
5 | 126604 | 5067 | 4 | 4.1 | 1.NE | NT | Reorganizarea coridorului principal de mobilitate urbana pe axa est-vest (Bulevardul Decebal, Piata Mihail Kogalniceanu, Bulevardul Traian) | MUNICIPIUL PIATRA NEAMT | 47 | 01.04.2018 | 28.01.2020 | 31.12.2023 | 26660435.74 | 25624388.42 | 21780730.16 | 3331170.45 | 512487.81 | 1036047.32 | 5 | Lucrari in executie | 6.2 | 167755.2754 | 822132.41 | 822132.41 | 698812.56
6 | 128283 | 5071 | 4 | 4.1 | 1.NE | VS | Proiect de extindere a rutelor traseelor si statiilor pentru transportul public de calatori | UAT MUNICIPIUL VASLUI | 47 | 16.10.2016 | 28.01.2020 | 31.12.2023 | 108878193.57 | 102178034.57 | 86851329.42 | 13283144.43 | 2043560.72 | 6700159 | 1.7 | Proiectul este cu risc, ordinul de incepere al | 6.2 | 2632391.1751 | 13012956.32 | 13012956.32 | 11061012.8708
7 | 128427 | 5199 | 4 | 4.1 | 1.NE | BC | Sistem de management al traficului pentru prioritizarea coridoarelor de transport public local si a deplasarilor cu bicicleta | MUNICIPIUL BACAU | 45 | 17.06.2018 | 02.04.2020 | 31.12.2023 | 91440394.36 | 90774822.86 | 77158599.44 | 11800726.96 | 1815496.46 | 665571.5 | 15 | lucrarilor fiind dat in data de 09.01.2023. | 6.2 | 476880.2437 | 2345841.2 | 2345841.2 | 1993965.0265
8 | 127035 | 5371 | 4 | 4.1 | 1.NE | NT | Reabilitare si modernizare transport ecologic | JUDETUL NEAMT | 44 | 25.11.2015 | 06.05.2020 | 31.12.2023 | 71482205.4 | 55716400.55 | 47358940.48 | 7243132.06 | 1114328.01 | 15765804.85 | 0 | Lucrari in executie | 6.2 | 150239.7495 | 735506.03 | 735506.03 | 625180.1365
9 | 128424 | 6689 | 4 | 4.1 | 1.NE | BC | Coridor pentru deplasari nemotorizate: Centru - Serbanesti | MUNICIPIUL BACAU | 32 | 30.05.2016 | 01.03.2021 | 31.10.2023 | 30431598.68 | 30431598.68 | 25866858.92 | 3956107.78 | 608631.98 | 0 | 0 | Proiect cu Risc; Contract de lucrari nesemnat. | 6.2 | 49790.8635 | 246439.879 | 246439.879 | 209473.8965
10 | 110622 | 390 | 6 | 6.1 | 1.NE | IS | REGIUNEA NORD-EST - AXA RUTIERA STRATEGICA 1: IASI-SUCEAVA | JUDETUL IASI | 76 | 01.01.2014 | 04.09.2017 | 31.12.2023 | 327030642.42 | 305377895.05 | 259571210.8 | 39699126.34 | 6107557.91 | 21652747.37 | 33.53 | Lucrari in executie | 6.2 | 27761625.9905 | 166735365.97 | 166735365.97 | 141725061.1225
11 | 108704 | 951 | 6 | 6.1 | 1.NE | VS | REGIUNEA NORD-EST-AXA RUTIERA STRATEGICA 4: VASLUI - REABILITARE SI MODERNIZARE DRUM STRATEGIC JUDETEAN BIRLAD – LAZA – CODAESTI (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 246) | UAT JUDETUL VASLUI | 72 | 01.04.2016 | 29.12.2017 | 31.12.2023 | 222060294.24 | 217422508.7 | 184809132.39 | 28264925.92 | 4348450.39 | 4637785.54 | 52.66 | Contractele de executie lucrari de pe cele trei loturi sunt reziliate. Beneficiarul a initiat procedura de achizitie pentru rest de executat LOT3 - anunt CN1053134/17.03.2023. | 6.2 | 28181705.4728 | 92930751.55 | 92930751.55 | 78991138.805
12 | 124600 | 4811 | 13 | 13.1 | 1.NE | SV | Imbunatatirea calitatii vietii in orasul Siret, judetul Suceava | ORASUL SIRET | 51 | 01.02.2018 | 12.10.2019 | 31.12.2023 | 29270356.98 | 23287500 | 19794374.99 | 3027374.99 | 465750.02 | 5982856.98 | 79 | PROIECT INTARZIAT, INCADRAT DE BENEF. IN CATEG.6.2 - PROIECTE ETAPIZATE Lucrari in executie, 79.00% fizic, asumate de diriginte 57.07%. | 6.2 | 2911252.4745 | 14340310.87 | 14340310.87 | 12189264.22
13 | 125129 | 7079 | 13 | 13.1 | 1.NE | NT | Îmbunatatirea serviciilor educationale, culturale si a spatiilor publice urbane în Orasul Roznov, judetul Neamt | UAT ORASUL ROZNOV | 28 | 01.12.2016 | 03.09.2021 | 31.12.2023 | 27577018.87 | 23240462.62 | 19754393.23 | 3021260.13 | 464809.26 | 4336556.25 | 26.9 | 1481/2022-01-31 (10484491.29lei), stadiu 63.80;8651/2022-07-07 (11079852.00lei), stadiu 7.10;1698/2023-02-08 (10523986.64lei), stadiu 10.99;durata de execuție pentru componenta Liceul Tehnologic Gheorghe Ruset Roznovanu si pentru componenta Centru cultural in Orasul Roznov depășește perioada de implementare | 6.2 | 308280.494 | 1522597.36 | 1522597.36 | 1294207.7599
14 | 125975 | 7171 | 13 | 13.1 | 1.NE | BT | REABILITAREA UNITATILOR DE ÎNVATAMÂNT SI INFRASTRUCTURA RUTIERA ÎN MUNICIPIUL DOROHOI | MUNICIPIUL DOROHOI | 27 | 01.05.2018 | 11.10.2021 | 31.12.2023 | 30581545.64 | 23287496.19 | 19794371.77 | 3027374.48 | 465749.94 | 7294049.45 | 20.74 | 9694/2212/2022-07-06 (12429440.02lei), stadiu 30.00;3696/2022-11-08 (13179941.59lei), stadiu 12.00;Stadiu fizic executie lucrari: LOT 1 - 25.00 % - Infrastructura Rutiera ; LOT 2 – 0.00 % - Al. I. Cuza; LOT 3 - 12.00 % - Scoala Stefan cel Mare ; LOT 4 - 5.00 % - Scoala M.Kogalniceanu. | 6.2 | 10021.5426 | 48761.82 | 48761.82 | 41447.547
15 | 126579 | 7872 | 13 | 13.1 | 1.NE | BC | Abordarea integrata a masurilor de regenerare urbana in vederea cresterii calitatii vietii in orasul Comanesti, Judetul Bacau | UAT ORASUL COMANESTI | 17 | 01.08.2018 | 04.08.2022 | 31.12.2023 | 25577532.49 | 23265765.33 | 19775900.59 | 3024549.37 | 465315.37 | 2311767.16 | 0 | Gradul de implementare a proiectului este de 3.09%. Stadiul fizic = 0.00%; Proiectul este in intarziere si cu risc de neimplementare. PT + DE a fost receptionat de beneficiar. | 6.2 |  | 0 | 0 | 0
16 | 133903 | 5046 | 14 | 14.1 | 1.NE | IS | Construire Spital Regional de Urgenta Iasi | MINISTERUL SANATATII | 86 | 01.05.2018 | 31.12.2019 | 28.02.2027 | 2379575202.02 | 681616907.65 | 223320499.99 | 0 | 458296407.66 | 1697958294.37 | 0 | Lipsa achizitie lucrari de executie | 6.2 |  | 7963.81 | 7963.81 | 2609.2105
17 | 114495 | 2486 | 3 | PI3.1B | 2.SE | GL | Cresterea eficientei energetice pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta „Sf. Apostol Andrei" | Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Galati si DSPJ Galati | 83 | 2016-12-21 | 2018-06-08 | 2023-10-31 | 69266507.44 | 41483352.21 | 35260849.37 | 5392835.8 | 829667.04 | 27783155.23 | 75% | Contract PT+Lucrări nr. 3074/11.03.2019, incheiat intre Consiliul Judetean Galati si Asocierea SC EUROMATERIA SR, PESSINA COSTRUZIONI SPA, SC S&M EXPERT PROJECTS. Ordin de incepere a lucrarilor dat in data de 24.04.2020, lucrari in derulare. A fost prelungita perioada de implementare pana la 31.10.2023. Contructorul sustine că nu va reuși să termine lucrarea pana la 31 dec 2023. Se incearcă să se execute cât mai mult din lucrări și restul rămas să se fazeze pe urmatoarea perioada de programare, dacă de indeplinesc condițiile. | 6.2 | 2499214.6389 | 12205355.35 | 12205355.35 | 10374552.05
18 | 137363 | 7659 | 3 | PI3.1B apel 2 | 2.SE | BR | Reabilitare si anvelopare pavilion A (constructiile C1, C2, C3), Spitalul Judetean de Urgenta Braila, soseaua Buzaului nr. 2 | Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila | 68 | 2018-05-14 | 2022-03-25 | 2023-12-31 | 50440886.16 | 15255605.55 | 12967264.71 | 1983228.73 | 305112.11 | 35185280.61 | 0% | A fost elaborat PT-ul si a fost avizat de catre OI in privinta conformitatii acestuia. In urma elaborarii PT-ului s-a obtinut o noua valoare mult mai mare a proiectului. Prin HCJ nr. 168/15.07.2022 a fost aprobat Devizul General actualizat si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiție. S-a semnat AA la contractul de finantare avand ca obiect modificarea valorii totale a proiectului. In data de 01.12.2022 a fost demarata procedura de achizitie pt atribuirea contractului de executie lucrari prin publicarea in SEAP a anuntului de participare nr.CN1049979 cu termen limita de depunere a ofertelor 25.01.2023. Sunt oferte depuse, in prezent fiind in evaluare oferte. Licitatia este in estantion de verificare la ANAP, motiv pentru care este posibil să se întârzie finalizarea achizitiei. Proiectul prezinta RISC de nefinalizare la 31.12.2023 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 130588 | 5499 | 3 | PI3.2 ITI | 2.SE | TL | Modernizarea parcului auto de transport calatori din municipiul Tulcea prin achizitionarea de vehicule nepoluante pentru transportul public | Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea | 97 | 2015-12-01 | 2020-05-13 | 2023-12-31 | 98217383.15 | 84818533.96 | 72095753.86 | 11026408.59 | 1696371.51 | 13398849.19 | 0% | A fost semnat contractul nr.27203/22.06.2022 încheiat cu asocierea SC SSAB-AG SA , SC SPC ELITE CONSULTING SRL, SC STRUCTI PUNCT SRL , pentru servicii proiectare tehnica, asistență din partea proiectantului pe perioada executiei lucrărilor și execuție lucrări în valoare totală de 48.829.519,90 (41.033.210,00 + 7.796.309,90 lei TVA). A fost receptionat PT-ul, urmeaza verificarea acestuia.A fost aprobata HCL de ajustare costuri conform OUG nr.64.A fost actualizat devizul general.Este in curs de finalizare documentatia de atribuire pentru reluarea procedurii pe loturi.Urmeaza transmiterea solicitarii de AA de majorare a bugetului proiectului conform OUG nr.64. Beneficiarul a prelungit perioada de implementare a proiectului prin act aditional până la 31.12.2023. A fost emisa autorizatia de construire. Beneficiarul a transmis catre asocierea SC SSAB-AG SA , SC SPC ELITE CONSULTING SRL, SC STRUCTI PUNCT SRL, adresa de reziliere, avand in vedere ca nu s-a receptionat toata documentatia PT-ului. Urmeaza reluarea procedurii de achizitie publica pentru executie de lucrari+elaborare PT. Proiectul prezinta RISC de nefinalizare la 31.12.2023 | 6.2 | 110924.3728 | 540734.1325 | 540734.1325 | 459624.01
20 | 127726 | 5260 | 4 | PI4.1 | 2.SE | BR | Modernizare transport electric Parc Monument - Radu Negru | Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila | 86 | 2016-11-08 | 2020-03-31 | 2023-12-31 | 172087745.01 | 72099101.78 | 61284236.53 | 9372883.21 | 1441982.04 | 99988643.23 | 0% | 1. Achizitia de servicii de proiectare faza II - PT + DE si asistenta tehnica pe perioada derularii lucrarilor - Licitație deschisă, finalizata cu incheierea Contractului nr. 28834/ 28.09.2021 cu Asocierea SC Peiesi SRL (Lider) – SC Air Projects SRL (Asociat). PT avizat de ADRSE. In perioada de raportare nr.11, achizitia de lucrari a fost publicata in SICAP pe 15.11.2022, iar anuntul de participare a fost publicat pe 19.11.2022. In 23.12.2022. A inceput etapa de evaluare a ofertelor de lucrari. Achzitia serviciilor de dirigentie de santier a fost incarcata in SICAP pe 17.11.2022.In 07.12.2022 a fost primit avizul de la ANAP. In 15.12.2022 a fost publicata in SICAP documentatia revizuita, termenul limita de depunere a ofertelor fiind 20.01.2023. 2. Achizitia de lucrari de constructii si instalatii - Licitație deschisă -in curs de implementare. 3. Achiziția de servicii de dirigentie de santier (supervizarea contractului de lucrari - Cerere de oferte/Procedură simplificată - in curs de implementare. 4. Achizitia dotarii cu sistem e-ticketing - Cerere de oferte/Procedură simplificată - nu a fost realizata. 5. Achizitia dotarii cu sistem de supraveghere video - Cerere de oferte/Procedură simplificată - nu a fost realizata. 6. Achizitia tramvaielor - Licitație deschisă - a fost incheiat contractul nr. 26631 cu Astra Vagoane Calatori SA. Beneficiarul a prelungit perioada de implementare pana la 31.12.2023. Conform ultimului raport de progres, beneficiarul mentioneaza ca analizeaza posibilitatea ca proiectul sa se incadreze pentru fazare/ etapizare prin PR 2021-2027. S-a incheiat etapa de evaluare pentru lot 1 lucrari; achizitia pentru lot 2 lucrari se va relua, deoarece oferta transmisa este neconforma. S-a incheiat achizitia pentru servicii dirigentie de santier. Dupa expirarea perioadei de depunere a contestatiilor, se va incheia contractul de achizitie servicii diirgentie de santier. Nu se va finaliza pana la 31.12.2023. Beneficiarul mizeaza pe incadrarea proiectului in fazare. | 6.2 | 433610.3895 | 6274335.39 | 6274335.39 | 5333185.0824
21 | 126685 | 5501 | 4 | PI4.1 | 2.SE | BR | Modernizare transport electric Soseaua Baldovinesti | Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila | 89 | 2016-08-31 | 2020-05-12 | 2023-12-31 | 64914470.25 | 61162722.71 | 51988314.3 | 7951153.96 | 1223254.45 | 3751747.54 | 10% | Achizitia PT finalizata. Achizitie proiectare documentatie tehnico-economica faza 2 si executie lucrari, contract nr.21380/22.07.2021. PT verificat. Ordin de incepere dat in 24.10.2022 (pondere lucrari 73,30%). A fost incheiat contractul de furnizare autobuze nr.23251/25.07.2022 in valoare de 16.390.316,25 lei cu TVA (pondere valoare 21,74%). Autobuzele au fost livrate. Beneficiarul a prelungit perioada de implementare pana la 31.12.2023 | 6.2 | 33769.3351 | 164619.72 | 164619.72 | 139926.7711
22 | 127528 | 5837 | 4 | PI4.1 | 2.SE | BR | Modernizare transport electric Calea Galați | Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Braila | 82 | 2017-03-31 | 2020-07-30 | 2023-12-31 | 55779230.33 | 23197555.91 | 19717922.52 | 3015682.27 | 463951.12 | 32581674.42 | 2% | In data de 20.02.2023 a fost semnat contractul de executie lucrari nr. 45269 cu Asocierea formata din Tancrad SRL si Oldroad Construct SRL, în valoare de 43967703,38 lei cu TVA. Ordinul de incepere lucrari dat in 10.04.2023. Pana la aceasta data au fost realizate urmatoarele categorii de lucrari: desfacere fir contact existent - a fost desfacut tot firul de contact pe intreaga lungime a proiectului - categorie lucrari -100%; montare fir contact - 0%; desfacere cale de rulare existenta - se lucreaza pe tronsonul Bd. Independentei - Str. Grivitei - partea dreapta - stadiu executie din total categorie lucrari - 10%; executie banda dedicata tramvaie - 0%; desfacere sistem rutier existent - se lucreaza pe tronsonul Bd. Independentei - Str. Grivitei - partea dreapta - a fost scos stratul de asfalt existent pe acest tronson - stadiu executie din total categorie lucrari - 10%; executie sistem rutier nou - 0%; modernizare trotuare - 0 %; inlocuire stalpi - se lucreaza pe tronsonul Bd. Independentei - Str. Grivitei - partea dreapta - au fost sapate, armatre si turnate toate fundatiile pentru stalpii noi pe acest tronson - stadiu executie din total categorie lucrari - 20%; desfacere retele apa/ canal - 0%; retele canalizare - au fost procurate toate materiale necesare pentru inlocuirea retelei de canalizare, au inceput sapaturile pentru conducta magistrala Dn 1000 pe tronsonul Bd. Independentei - Str. Grivitei - partea dreapta - stadiu executie din total categorie lucrari - 2%; retele apa - 0%. Total stadiu de executie a contractului principal: 2%. Prin actul aditional incheiat la contractul de lucrari a fost stabilita ca data de finalizare a lucrarilor data de 31.12.2023. Proiectul prezinta totusi RISC de nefinalizare la 31.12.2023 avand in vedere complexitatea lucrarilor ce urmeaza a fi realizate. Beneficiarul a prelungit perioada de implementare pana la 31.12.2023. | 6.2 | 32836.224 | 159920.42 | 159920.42 | 135932.3575
23 | 139720 | 7210 | 5 | PI5.1ITI | 2.SE | TL | Conservarea, protejarea si punerea în valoare a monumentului istoric Biserica ortodoxa „ SF. Gheorghe” numita si „Biserica Bulgareasca”, „Biserica cu Ceas”’ din Municipiul Tulcea, judetul Tulcea | Parohia Sf.Gheorghe Tulcea | 77 | 2017-08-15 | 2021-11-01 | 2023-12-31 | 24941988.01 | 24941988.01 | 20776676.04 | 3666472.21 | 498839.76 | 0 | 0% | Contract de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari nr.36/02.12.2021, semnat cu Asocierea Echitabil Construct SRL si CEC Solution SRL, in valoare de 18.646.255,28 lei fara TVA, cu durata de executie de 22 luni. Exista risc de nefinaizare, PT -ul este in curs de avizare la Directia de cultura! Beneficiarul sustine ca nu va putea finaliza tot proiectul pana la sf lui 2023, avand in vedere ca procedura de obtinere a avizului de la cultura este foarte greoaie. Proiectul prezinta RISC de nefinalizare la 31.12.2023 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 124058 | 4382 | 10 | 10.2 ITI | 2.SE | TL | MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII CORESPUNZĂTOARE COLEGIULUI ECONOMIC DELTA DUNĂRII DIN MUNICIPIUL TULCEA PRIN ECHIPARE EDUCAȚIONALĂ | Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Tulcea | 69 | 2018-04-17 | 2019-06-20 | 2023-12-31 | 26636225.16 | 26636225.16 | 22640791.4 | 3462709.26 | 532724.5 | 0 | 0% | In data de 28.08.2019 a fost initiata procedura simplificata de achizitie publica pentru Servicii de proiectare și servicii de asistență tehnică din partea proiectantului; În urma evaluarii ofertelor a fost declarata castigatoare oferta depusa S.C. SANTIER IN LUCRU S.R.L. Contractul de prestări servicii nu a fost atribuit deoarece în data de 29.10.2019, deoarece S.C. NOVART ENGINEERING S.R.L. clasata pe locul doi a depus contestație la CNSCr. In urma solutionarii contestatiei prin Decizia nr. 2097/C8/2310 din 21.11.2019, aceasta a fost respinsa ca tardiva. Beneficiarul a finalizat procedura de achiziție publică de servicii de proiectare și de asistență tehnică din partea proiectantului, respectiv de semnare a contractului in 25.01.2021 cu SC SANTIER IN LUCRU SRL, a fost prelungita perioada de implementare a proiectului conform Instructiunii 174 pana la 31.03.2023. Finalizarea si predarea PT catre beneficar s-a realizat in 20.12.2021. PT verificat la ADRSE in data de 22.06.2022. Achiziția lucrărilor de construcții nu a fost încă demarată din cauza faptului că proiectul tehnic a fost finalizat cu întârziere, pana in prezent a fost pregătită și finalizată documentația de atribuire pentru procedura de achiziție a lucrărilor de execuție, dar care nu a fost demarata pe motiv ca executia lucrarilor este strict legata de lucrari complementare de eficienta energetica pe care beneficiarul le-a solicitat printr-un proiect depus pe axa 3.1 B dar care a fost respins, si pe care il va redepune pe noul POR 2021-2027. A fost prelungita perioada de implementare pana la 31.12.2023 in conformitate cu Instructiunea 197 AMPOR. Procedura de achiziție lucrări nu a fost demarată, la momentul actual beneficiarul declara ca echipa de implementare a proiectului lucrează la documentația de atribuire. Proiectul prezinta RISC de nefinalizare la 31.12.2023 | 6.2 | 67674.7528 | 854729.47 | 854729.47 | 726520.06
25 | 122744 | 5417 | 10 | 10.3 | 2.SE | CT | Consolidare, extindere si mansardare corp C1 Facultate D + P + 1E + 2E | Universitatea Ovidius Constanta | 75 | 2017-10-01 | 2020-05-04 | 2023-12-31 | 31937776.25 | 29987770.94 | 25489605.3 | 3898410.31 | 599755.33 | 1950005.31 | 0% | Prima procedura a fost lansata in 8.12.2020 si a fost anulata ca urmare a faptului ca ofertele au fost inacceptabile; A doua procedura, lansata in 03.02.2021, nu a fost validata de ANAP; In anul 2022, Universitatea Ovidius din Constanta a desfășurat 2 proceduri de achizitie inițiate prin anunț de participare simplificat, astfel: SCN1102144 din 02.03.2022 care a fost anulata ca urmare a faptului ca ofertele au fost inacceptabile; SCN1104454 din 06.04.2022 care a fost anulata ca urmare a faptului ca ofertele au fost inacceptabile; Fiind în imposibilitatea de a atribui serviciile de proiectare, Universitatea Ovidius din Constanța a analizat situația proiectului și a apreciat că principala cauză a lipsei numărului redus de oferte primite, care nu au îndeplinit specificațiile din caietul de sarcini se datorează dificultății tehnice de realizare a proiectelor în baza expertizelor tehnice existente. Menționăm că acestea nu mai reflectă starea de degradare a clădirii existente. Prin urmare, Universitatea Ovidius din Constanța a decis în Consiliului de Administrație suplimentarea bugetului proiectului din venituri proprii, in vederea realizării următoarelor documente: Releveu 3D, relevee plan și secțiuni transversale, Studii de teren, Expertize tehnice A1 si Af. Aceste studii suplimentare solicitate si notificate catre ADRSE (NOTIFICARE nr. 8 privind actualizarea Planului de achiziții) se vor face in Faza 1 a serviciilor de proiectare solicitate, daca procedura de achizitie se va atribui. Procedura de achizitie este in analiza oferte și se preconizează a se atribui in luna mai 2023.Beneficiarul a prelungit perioada de implementare pana la 31.12.2023. Proiectul prezinta RISC de nefinalizare la 31.12.2023 | 6.2 | 44433.3422 | 216792.34 | 216792.34 | 184273.4931
26 | 126675 | 6942 | 13 | 13.1 | 2.SE | BR | Construire Centru Cultural pentru Tineret si modernizare strazi, etapa a III-a, in Orasul Insuratei, Judetul Braila | Unitatea Administrativ Teritoriala Oras Insuratei | 64 | 2018-09-29 | 2021-06-09 | 2023-12-31 | 26638639.42 | 23287498.08 | 19794373.37 | 3027373.7 | 465751.01 | 3351141.34 | 9% | In data de 03.02.2022 a fost semnat Contractul de proiectare si executie lucrari pentru “Modernizare strazi, etapa a III-a, in orasul Insuratei, judetul Braila” nr 1322/03.02.2022 Asociere SC “Alitec Solution” SRL Galati –SC “Genymar2008”SRL în valoare de 9.408.551,43 lei cu TVA. În data de 25.03.2022 a fost semnat cobtractul de proiectare si executie lucrari pentru“Construire centru cultural pentru tineret in orasul Insuratei, judetul Braila” nr. 3604 cu ASOCIEREA SC PAVMIR AGRO SRL - SC EXPERT PROJECT FILM TEAM SRL in valoare de 9.818.006,53 lei cu TVA. A fost finalizat PT. A fost inaintat PT catre OI spre avizare, beneficiarul a primit de 2 ori clarificari. A trimis raspuns la a doua serie de clarificari pe 29.08.2022. Au fost transmise catre beneficiar si a treia serie de clarificari privind avizarea PT-ului. Beneficiarul a trimis raspuns la a treia serie de clarificari primite pe 27.10.2022. A fost primit avizul PT - Construire Centru Cultural. A fost transmisa catre beneficiar a patra serie de clarificari PT - Strazi. A fost primit avizul PT - Strazi. Au fost date ordinele de incepere pentru ambele componente si implicit au inceput si lucrarile. Procent de executie: Centru cultural - 9%, Strazi - 9%. Proiectul prezinta RISC de nefinalizare la 31.12.2023 | 6.2 | 57719.1245 | 285600 | 285600 | 242760
27 | 126533 | 4860 | 4 | PI4.1 | 2.SE | VN | Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani în vederea creșterii atractivității și accesibilității deplasărilor cu transportul public, cu bicicleta și pietonale | Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Focsani | 93 | 2016-04-01 | 2019-10-28 | 2023-12-31 | 73641746.42 | 73425432.66 | 62411617.76 | 9545306.25 | 1468508.65 | 216313.76 | 40% | 1. Asistenta tehnica pentru managmentul de proiect, prestator SC CCAT Solution Grup SRL nr. 115602/25.11.2019 valoarea contractului 354.123,00 lei fara TVA la care se anaduga TVA de 67.283,37 lei. 2. Asistenta tehnica pentru Supervizarea lucrarilor, prestator SC URICANI CONSTRUCT SRL, nr. 368000 din 25.04.2020 valoarea contractului 373.200,00 lei fara TVA la care se adauga TVA de 70.908,00 lei 3. Proiectare si executie a lucrarilor, prestator ASOCIERE SC HIDRO SALT B 92 SRL- SC TRACE GROUP HOLD PLC- SC DINENG DEV SRL, nr. acord contractual 1111338 din 27.11.2020, valoare contract 56.272.034,01 lei exclusiv TVA PT finalizat si verificat in 04.11.2021. Lucrari in desfășurare. In cadrul executiei contractului de lucrari antreprenorul are un deficit de lipsa a fortei de munca, însă se estimează finalizarea contractului de lucrari 31 Decembrie 2023. Beneficiarul a prelungit perioada de implementare pana la 31.12.2023. | 6.2 |  | 6805085.71 | 6805085.71 | 5784322.85
28 | 129226 | 5224 | 4 | PI4.1 | 2.SE | CT | Acces si mobilitate pietonala în zona centrala a municipiului Constanta | Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Constanta | 111 | 2014-10-29 | 2020-04-06 | 2023-12-31 | 89854757.7 | 89854757.7 | 76376544.06 | 11681118.44 | 1797095.2 | 0 | 36% | A fost încheiat contractul de lucrări nr.96528/25.05.2021 în valoare de 81.977.410,93 lei cu TVA, cu S.C. Meva Concept S.R.L. Ordin de incepere lucrări dat. Grad de realizare lucrari 36% Beneficiarul a prelungit perioada de implementare a proiectului până la 31.12.2023 | 6.2 |  | 1579535.29 | 1579535.29 | 1342604.9989
29 | 120243 | 4021 | 6 | PI6.1 SUERD | 2.SE | GL | Extindere si modernizare varianta ocolitoare a municipiului Galati | Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Galati in parteneriat | 74 | 2017-09-01 | 2019-03-12 | 2023-10-31 | 154077244.31 | 135196480.11 | 114917008.1 | 17575542.38 | 2703929.63 | 18880764.2 | 45% | Achizitie PT + Lucrari finalizat. Lucrari in desfasurare. Exproprierile merg greu. Se lucrează la pod. Beneficiarul a solicitat prelungirea perioadei de implementare a proiectului până la 31.10.2023. | 6.2 |  | 56225925.86 | 56225925.86 | 47792036.98
30 | 137437 | 7274 | 8 | PI8.1. A ITI apel 2 | 2.SE | TL | Reabilitare, modernizare Ambulatoriu Tulcea | Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Tulcea | 56 | 2019-05-22 | 2021-03-09 | 2023-12-31 | 61110936.59 | 49922222.92 | 34945556.03 | 13978222.42 | 998444.47 | 11188713.67 | 20% | Procedura de achizitie PT+Lucrari finalizata. A fost incheiat contractul PT si executie lucrari 402/07.09.2021 Asocierea SC CONSTRUCTII ERBASU SA si SC MINIMED SOLUTION SRL - contract in valoare de 51.943.030,55 lei cu TVA inclus. Lucrari in desfasurare 20%. Dotarile vor fi achizitionate intr-un alt contract. Proiectul prezinta RISC de nefinalizare la 31.12.2023 | 6.2 |  | 907458.13 | 907458.13 | 635220.6909
31 | 137275 | 6041 | 8 | PI8.2BITI | 2.SE | TL | Reabilitare, modernizare si extindere Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea | Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Tulcea | 66 | 2018-07-01 | 2020-09-15 | 2023-12-31 | 243341592.28 | 218389894.23 | 152872926.03 | 61149170.31 | 4367797.89 | 24951698.05 | 28% | Achizitie PT si Executie lucrari finalizată. Contract nr. 9/14.01.2021 semnat cu S.C. Constructii Erbasu S.A., în valoare de 189.825.847,89 lei. PT verificat. Notificare nr.1 /01.02.2021 - Actualizare privind noile modificări intervenite în implementarea proiectului. Secțiunile deblocate care au fost suferit modificari: Solicitant, Graficul de rambursare, Resurse umane, Plan de achizitii și Activități previzionate. Lucrari in desfasurare - 28% Executantul de lucrari intentioneaza sa transmita revizuirea PT-ului. Proiectul prezinta RISC de nefinalizare la 31.12.2023 | 6.2 |  | 18030847.217 | 18030847.217 | 12621593.0641
32 | 111504 | 4456 | 3 | 3.1.B | 3.SM | DB | CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A SPITALULUI ORASENESC PUCIOASA | UAT ORASUL PUCIOASA | 113 | 2014-08-04 | 2019-06-19 | 2023-12-31 | 41230665.98 | 32188937.15 | 27360596.57 | 4184561.77 | 643778.81 | 9041728.83 | 7.34 | Durata de execuție a lucrărilor 16 luni , modificat la 11 luni conform AA3 la contractul de lucrări. Contract de lucrări atribuit in data se 01.03.2021. Ordinul de începere a lucrărilor a fost dat in 21.11.2022 **** STADIU FIZIC ESTIMAT AL LUCRARILOR - 37% Contracte încheiate: - contractul de servicii nr. 17089/13.08.2014 cu Topo Ing Total SRL, pentru valoarea de 8.060,00 lei cu TVA, pentru realizarea studiilor topografice și a studiilor cadastrale, din care 4.960,00 lei cu TVA pentru realizarea studiilor topografice și 3.100,00 lei cu TVA pentru realizarea documentației cadastrale pentru intabularea în cartea funciară; - contractul de servicii nr. 18500/03.09.2014 cu Neroli Shop SRL, devenită ulterior Neroli General Solutions SRL, pentru valoarea de 20.000,00 lei cu TVA, pentru realizarea studiului geotehnic ; - contractul de servicii nr. 18339/02.09.2014 cu Neroli Shop SRL, devenită ulterior Neroli General Solutions SRL, pentru valoarea de 130.000,00 lei cu TVA, pentru realizarea expertizei tehnice; - contractul de servicii nr. 18340/02.09.2014 cu Neroli Shop SRL, devenită ulterior Neroli General Solutions SRL, pentru valoarea de 82.000,00 lei cu TVA, pentru realizarea auditului energetic înainte de execuția lucrărilor; - contractul de servicii nr. 15661/16.07.2015 cu Asocierea SC Neroli General Solutions SRL, în calitate de lider și SC Chic Arhitectural Design SRL, în calitate de asociat, pentru valoarea de 156.742,04 lei cu TVA, pentru realizarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții ; - contractul de servicii de consultanță pentru elaborarea cererii de finanțare, nr. 12475/31.05.2017, pentru valoarea de 85.700,00 lei cu TVA, cu ROCONSULT PROIECT SRL ; - contractul de servicii nr. 18641/17.08.2017, cu Ambient Urban SRL, pentru valoarea de 4.998,00 lei cu TVA, pentru realizarea Planului Urbanistic Zonal; - contractul de servicii nr. 17138/29.07.2019 cu ROCONSULT PROIECT SRL, pentru valoarea de 157.675,00 lei cu TVA, pentru realizare consultanță în domeniul managementului proiectului - contractul de servicii nr. 17104/29.07.2019 cu GENERAL SYSTEM AUDIT SRL, pentru valoarea de 71.400,00 lei cu TVA, pentru realizare servicii de audit financiar pentru proiect; - contractul de servicii nr. 4885/04.03.2021 încheiat cu MONTAJ INSTALATII CONSTRUCTII SRL, pentru valoarea de 157.080,00 lei cu TVA, pentru realizare servicii de dirigenție șantier ; - contractul de servicii nr. 21903/06.09.2021 încheiat cu BAZAR MEDIA CONSULTING SRL, pentru valoarea de 8.203,00 lei, neplătitor de TVA, pentru realizare servicii de informare si publicitate; - contractul lucrări nr. 4416/01.03.2021 încheiat cu CONSTRUCTII ERBASU SA, pentru valoarea de 22.098.519,25 lei, cu TVA, pentru realizare servicii de proiectare, asistenta tehnica si execuție lucrări; - contractul de servicii nr. 6099/19.03.2021 încheiat cu CHIC ARHITECTURAL DESIGN SRL, pentru valoarea de 71.400,00 lei, cu TVA, pentru realizare servicii de verificare tehnica proiectării; OBS:A fost obținuta autorizația de construire nr 34/16.06.2022 cu valabilitate 12 luni.. A fost emis ordinul de începere al lucrărilor nr 2484/04.11.2022 cu începere a lucrărilor in data de 21.11.2022. Durata de execuție lucrări este de 16 luni ceea ce înseamnă ca se depășește termenul de 31.12.2023. | 6.2 |  | 498055.67 | 498055.67 | 423347.32
33 | 130544 | 5337 | 3 | 3.2. | 3.SM | IL | "Sistem integrat de transport durabil în Municipiul Fetești" | UAT MUNICIPIUL FETESTI | 78 | 2017-05-04 | 2020-04-24 | 2023-10-31 | 45125215.36 | 40177023.06 | 34150469.61 | 5223012.99 | 803540.46 | 4948192.3 | 20.86 | 1.Contract management proiect nr. 27/21.07.2020 cu S.C. Synesis Partners S.R.L., valoare 65.087,05 lei inclusiv TVA, durata 34 luni; 2.Contract servicii consultanta scriere proiect nr. 1126/01.02.2018 cu S.C. REI Finance Advisors S.R.L, valoare 119.000,00 lei, inclusiv TVA, durata 24 luni; 3.Contract audit financiar nr. 4954/02.06.2020 cu S.C. Auditeval Consulting S.R.L., valoare 24.990,00 lei, inclusiv TVA, durata 35 luni; 4.Contract studii de teren nr. 805/25.01.2018 cu S.C. Coneta S.R.l., valoare 35.689,48 lei, inclusiv TVA, durata 39 de zile; 5.Contract serviciilor de proiectare pentru elaborarea documentației tehnico-economice (DALI), expertizei tehnice nr. 804/25.01.2018 cu S.C. Longhersin S.R.L., valoare 147.560,00 lei, inclusiv TVA, durata 5 luni si 15 zile; 6.Contract servicii elaborare PMUD nr. 6036/14.06.2017 cu S.C. Sigma Mobility Engineering S.R.l., valoare 54.918,50 lei, inclusiv TVA, durata 4 luni si 18 zile; 7.Contract Studii de oportunitate nr. 803/25.01.2018 cu S.C. Sigma Mobility Engineering S.R.l., valoare 95.200,00 lei, inclusiv TVA, durata 24 luni; 8.Contract studiu de trafic si studiu oportunitate achizitie autobuzenr. 802/25.01.2018 cu S.C. Sigma Mobility Engineering S.R.l., valoare 71.400,00 lei, inclusiv TVA, durata 75 de zile 9. Contract servicii de consultanță privind delegarea serviciului public de transport local de călători nr. 69/SI/01.09.2020 cu S.C. Sigma Mobility Engineering S.R.l valoare 146.070,12 lei inclusiv TVA, durata 8 luni; 10.Contract publicitate nr.196/07.01.2021 , valoare 35.356,09 lei inclusiv TVA, durata 30.04.2023; 13. Contract servicii pentru organizarea procedurilor de achiziții nr.REEC/385/SI/12.07.2021 cu Sigma Mobility Engineering valoare 140,420.00 lei inclusiv TVA, durata 20 luni; 11. Contract dirigentie santier OB I nr.REEC/423/SI/ 14.09.2021 cu PFA Cornilă Ilie Valentin, valoare 58.000,00 lei (prestator neplătitor de TVA), durata 22 luni; 12. Contract dirigentie santier OB II nr.REEC/149/SI/ 25.08.2021 cu S.C.Cos Constructii SRL, valoare 58.000,00 lei fără TVA (prestator neplătitor de TVA), durata Pe toată durata de execuție a lucrărilor; 13. Contract servicii de verificare tehnică a proiectării - OB 1 nr.REEC263/05.03.2021 cu S.C. Devlink Comtech Technologies S.R.L, valoare 5.950,00 lei inclusiv TVA, durata 22 luni; 14. Contract servicii de verificare tehnică a proiectării - OB 2 nr.REEC/402/SI/ 30.07.2021 cu SC Art Balance Concept SRL, valoare 21.420,00 lei, inclusiv TVA, durata Până la finalizarea lucrărilor; 15.Contract proiectare tehnică și execuția de lucrări de construcții și instalații - OB 1 nr.201/13.01.2021 cu Asocierea Smart City Development si Meva Concept SRL, valoare 5.010.400,99 lei inclusiv TVA, durata 24 luni; (Valoare ctr. marita :Act aditional nr 1/02.04.2021 :durata executie contract=25 luni( 3 luni proiectare+22 luni executie lucrari) si Act aditional nr 2/01.10.2021 : Se ajusteaza valoarea contractului cf OG 15/2021 cu 317618,63 lei fara TVA/ 377966,17 lei cu TVA(cf Anexei 1.1) deci valoarea contractului = 4528039,63 lei fara TVA/5388367,16 lei cu TVA; S-a dat Ord de icepere a lucrarilor la OB I la 20.12.2021.Stadiu realizare lucrari fizic OB I = 65 %. 16.Contract de lucrari privind contractarea serviciilor de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului precum si executia lucrarilor si furnizarea de echipamente si dotari pentru OB 2 nr.nr. REEC/378 I Sll 05.07.2021 cu SC CAPITAL INVEST DESIGN SRL, valoare 3.033.778,04 lei inclusiv TVA, durata 18 luni. (Valoare ctr. marita : Act aditional nr 2/25.11.2021 : valoare contract 2852642,66 lei fara TVA/3394644,77 lei cu TVA (valoare rezultata la PT) si Act aditional nr 3/15.12.2021 : valoare contract 2895737,98 lei fara TVA/3445928,20 lei cu TVA (s-a suplimentat cu lucrari deviere retea apa); S-a dat Ord de incepere a lucrarilor la OB II la 05.11.2021. Stadiu realizare lucrari fizic OB II = 74 %. | 6.2 |  | 5746719.03 | 5746719.03 | 4884711.1782
34 | 130760 | 5527 | 3 | 3.2. | 3.SM | AG | Dezvoltarea transportului public in Municipiul Curtea de Arges | UAT MUNICIPIUL CURTEA DE ARGES | 54 | 2019-07-04 | 2020-05-18 | 2023-12-31 | 47028577.51 | 43935592.23 | 37345253.38 | 5711627.01 | 878711.84 | 3092985.28 | 5 | RISC MAJOR DE NEFINALIZARE. Lucrarile au demarat, 14 luni de executie de la primirea ordinului (depaseste 31.12.2023). 1.Ctr.servicii de elaborare studiu de trafic si de oportunitate nr.18938/03.07.2019 cu SC ADDVANCES CORP SRL, in valoare de 140.420,00 lei TVA inclus, durata 90 zile; 2.Ctr. servicii de elaborare studiu de fezabilitate cu elemente DALI nr.19952/12.07.2019 cu SC GLOBEXTERRA SRL, in valoare de 130.900,00 lei TVA inclus, durata 90 zile; 3. Ctr. servicii de consultanta in implementare, nr.20180/18.08.2020 cu SC ADDVENCES CORP SRL, in valoare de 95.200,00 lei TVA inclus, durata 23 luni; 4.Ctr.servicii de organizarea procedurilor de achizitie nr.20181/18.08.2020 cu SC 3P CONSULTING&PROJECT SRL, in valoare de 59.500,00 lei TVA inclus, durata 23 luni; 5.Ctr. servicii de audit nr. 20553/24.08.2020 cu SC GENERAL SYSTEM AUDIT SRL, in valoare de 33.601,68 lei TVA inclus, durata 22 luni; 6.Ctr. servicii de informare si publicitate nr. 27258/30.10.2020 cu SC MEDIA 3 ARGES SRL, in valoare de 124.950,00 lei TVA inclus, durata 20 luni; 7. Ctr. servicii verificare documentatie tehnica, nr. 20501/14.07.2022 cu ONE DESIGN SRL, in valoare de 47,600.00 lei, durata 5 luni; 8. Ctr. servicii de elaborare alte studii specifice, nr.7600003188/13.09.2022 7600003192/13.09.2022 7600003205/20.09.2022 cu SC Distribuție Energie Oltenia SA, in valoare de 7.092,83 lei TVA inclus fiecare, durata-3 luni; 9.Ctr. proiectare si executie lucrari nr. 8665/18.03.2022 cu Asocierea SC VALAH CONSTRUCT GRP SRL, SC STAR TRAING IMPEX SRL, SC MODVEST CONSTRUCT 2000 SRL, in valoare de 20.020.974,25 lei TVA inclus, durata 17 luni din care 3 luni de proiectare si 14 luni de executie. 10. Ctr. furnizare autobuze electrice nr. 37063/06.12.2022 cu SC BMC TRUCK& BUS SA, in valoare de 16.993.200,00 lei TVA inclus, durata -12 luni. 11. Contract de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, nr. 11230/07.04.2023, cu SC ECO TRANSPORT LOCAL SRL, durata-8 luni de la data intrarii in vigoare. 11. Ctr. servicii dirigentie, nr. 28940/30.09.2022, incheiat cu SC ALFA CON SRL, in valoare de 154.700 lei TVA inclus, durata-14 luni. A fost emis Ordinul de incepere al executiei lucrarilor din cadrul contractului cu data de 01.02.2023. Stadiul lucrarilor executate, 8%. | 6.2 |  | 378090.11 | 378090.11 | 321376.5935
35 | 133131 | 6702 | 3 | 3.2. | 3.SM | DB | Reducerea emisiilor de carbon în orașul Pucioasa și în zonele funcționale ale acestuia | UAT ORASUL PUCIOASA | 80 | 2017-05-01 | 2021-02-25 | 2023-12-31 | 26467089.53 | 23757623.73 | 20193980.17 | 3088491.09 | 475152.47 | 2709465.8 | 13.14 | RISC MAJOR DE NEFINALIZARE, perioada de executie a lucrarilor depaseste data de 31.12.2023. Procedura privind achizitia de autobuze nu a fost demarata. Contract servicii de management nr. 8521/19.04.2021, incheiat cu SC Group Convers Consulting SRL, valoare 160.650,00 lei TVA inclus, durata de la semnarea contractului pana la finalizarea proiectului; Contract informare si publicitate nr.5319/10.03.2021, incheiat cu SC SIGN 4 YOU S.R.L, valoare 23.323,82 lei TVA inclus, durata de la semnarea contractului pana la finalizarea proiectului; Contract servicii de expertiza pentru delegarea gestiunii serviciului local de transport public de calatori nr.13626/24.06.2021, incheiat cu SC SIGMA MOBILITY ENGINEERING S.R.L., valoare 160.650,00 lei TVA inclus, durata 12 luni incepand cu data emiterii ordinului de incepere a serviciilor si constituirea garantiei de buna executie pana la stingerea tuturor obligatiilor asumate prin contract de catre ambele parti; Contract dirigenție de șantier nr. 143 / 04.01.2023 , incheiat cu S.C. OPTMVAL PROIECT S.R.L, valoare 135.000 fara TVA , durata pana la 31.12.2023; Contract de lucrari (Elaborare proiect tehnic si detalii de executie, asistenta tehnica din partea proiectantului, elaborare documentatie tehnica pentru obtinerea avizelor/acordurilor/autorizatiilor, verificare tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, inclusiv executarea lucrărilor: OB1 Construire autobaza, OB2 Modernizare zona pietonala, OB3 Reabilitare DJ710, OB4 Reabilitare DJ710A, OB5 Reabilitare DJ712”) nr. 19143/05.09.2022, incheiat cu S.C. TANID TRANS SPEED S.R.L., valoare contract 11.295.234,41 lei fara TVA, din care lucrari 10.795.389,51 lei fara TVA; proiectare 359.659,45 lei fara TVA, verificare 19.909,03 lei fara TVA; Asistenta tehnica din partea proiectantului 120.276,42 lei fara TVA; durata 15 luni, din care 3 luni de la primirea Ordinului de incepere pentru proiectare/verificare si 12 luni de la primirea Ordinului de incepere pentru executie lucrari, inclusiv receptia lucrarilor . Ordinul de incepere a lucrarilor nr. 3670/14.02.2023 , cu data incepere executie 20.02.2023. Contract de delegare a serviciilor de transport public nr.22/17.03.2023, incheiat cu GRUP ATYC SRL. Beneficiarul estimeaza un stadiu fizic al lucrarilor de aproximativ 22,63%. | 6.2 |  | 216160 | 216160 | 183736
36 | 126025 | 5031 | 4 | 4.1. | 3.SM | GR | Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbana central al municipiului Giurgiu | UAT MUNICIPIUL GIURGIU | 105 | 2015-04-09 | 2019-12-23 | 2023-12-31 | 50873763.49 | 48777017.56 | 41460464.93 | 6341012.22 | 975540.41 | 2096745.93 | 45.33 | RISC MAJOR DE NEFINALIZARE - Durata de executie lucrari ( 22 de luni) in contractul incheiat la 08.07.2022, ordin incepere lucrari 20.07.2022, excede datei de 31.12.2023. - Contracte incheiate inainte de semnarea contractului de finanatare: Servicii de consultanță în vederea pregătirii și depunerii cererii de finanțare în cadrul POR 2014 – 2020, contract nr.14620/07.04.2016 incheiat cu SC FIP CONSULTING SRL, in valoare de 10,710.00 lei cu TVA si o durata de 12 luni; Servicii de elaborare documentatie tehnico-economica achizitie autovehicule pentru transportul in comun – contract nr. 50767/29.12.2016 incheiat cu SC FIP CONSULTING SRL in valoare de 34,800.00 lei cu TVA valabil pana la 31.12.2017. Servicii proiectare în vederea elaborării documentației tehnico – economice, inclusiv studii de specialitate, contract nr.34185 / 02.08.2018 incheiat cu SC FIP CONSULTING SRL, in valoare de 93,415.00 lei cu TVA, si o durata de 12 luni; Contracte incheiate dupa semnarea contractului de finantare nr. 5031/23.12.202019: Servicii elaborare PT inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii lucrarilor si servicii verificare PT – ctr. nr. 11003/20.02.2020 incheiat cu SC VENTOR GRUP CONSULTING SRL in valoare de 1.130.500 lei cu TVA valabil 60 zile calendaristice pentru elaborare si verificare PT iar pentru serviciile de asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor pana la finalizarea acestora. Proiectul tehnic a fost receptionat, a fost avizat de catre evaluatorul independent si avizat de catre ADR Sud Muntenia. Servicii de auditare financiara – ctr. nr. 12498/26.02.2020 incheiat cu SC AUDIT CONSULT GROUP SRL in valoare de 68.901,00 lei cu TVA valabil pana la 31.05.2023. Servicii de asistenta de specialitate in vederea realizarii achizitiilor publice – ctr. nr. 21866/22.04.2020 incheiat cu SC RLT PRO CONSULTING SRL in valoare de 35.700, 00 lei cu TVA valabil 12 luni cu posibilitate de prelungire pana la incheierea tuturor contractelor ce fac obiectul achizitiei daca nu au fost finalizate in interiorul celor 12 luni. Servicii de informare si publicitate – ctr. nr. 55117/06.12.2022 incheiat cu SC RBC PRODUCTIE PUBLICITARA SRL in valoare de 84.600,0 lei cu TVA valabil pana la 31.05.2023. Servicii de management de proiect – ctr. nr. 36038/13.07.2020 incheiat cu SC FIP CONSULTING SRL in valoare de 468.066,27 lei cu TVA valabil 36 luni ( 12.07.2023). Furnizare autobuze + sistem de e-ticketing – ctr. nr . 21785/22.04.2020 incheiat cu SC BRIARI’S IND SA in valoare de 8.926.428,00 lei cu TVA valabil 12 luni. Acestea au fost livrate integral . La data de 12.11.2021 a fost încheiat protocolul de dare în administrare a autobuzelor CNG achiziționate prin intermediul prezentului proiect și a acelor achiziționate prin intermediul celorlalte 2 proiecte complementare finanțate prin POR 4.1, nr. 52815/12.11.2021 / Primăria Municipiului Giurgiu ( nr. 158/12.11.2021 – SC TRACUM SA Giurgiu ) ca urmare a încheierii HCL nr. 372/28.10.2021. Servicii dirigentie de santier – ctr. nr. 30376/17.06.2021 incheiat cu SC CONECT RURAL SRL in valoare de 223.978,09 lei cu TVA valabil pana la 31.05.2023. Executie lucrari - acord contractual nr. 3033/08.07.2022 incheiat cu SC STRABAG SRL,, in valoare de 37.878.084,97 lei cu TVA, si durata de 22 luni. La data de 20.07.2022 a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor cu aceeasi data. Procent fizic estimat lucrari cca 35%. | 6.2 |  | 7569498.365 | 7569498.365 | 6434073.61
37 | 126026 | 5180 | 4 | 4.1. | 3.SM | GR | Modernizarea infrastructurii de transport public pe coridorul de mobilitate urbana vestic al municipiului Giurgiu | UAT MUNICIPIUL GIURGIU | 105 | 2015-04-09 | 2020-03-04 | 2023-12-31 | 64849399.42 | 63703883.71 | 54148301.15 | 8281504.88 | 1274077.68 | 1145515.71 | 35.12 | RISC MAJOR DE NEFINALIZARE - Durata de executie lucrari ( 22 de luni) in contractul incheiat la 18.10.2022, ordin incepere lucrari 27.10.2022 excede datei de 31.12.2023. Contracte incheiate inainte de semnarea contractului de finanatare: Servicii de consultanță în vederea pregătirii și depunerii cererii de finanțare în cadrul POR 2014 – 2020, contract nr.14620/07.04.2016 incheiat cu SC FIP CONSULTING SRL, in valoare de 10,710.00 lei cu TVA si o durata de 12 luni; Servicii de elaborare documentatie tehnico-economica achizitie autovehicule pentru transportul in comun – contract nr. 50767/29.12.2016 incheiat cu SC FIP CONSULTING SRL in valoare de 34,800.00 lei cu TVA valabil pana la 31.12.2017. Servicii proiectare în vederea elaborării documentației tehnico – economice, inclusiv studii de specialitate, contract nr.34185 / 02.08.2018 incheiat cu SC FIP CONSULTING SRL, in valoare de 93,415.00 lei cu TVA, si o durata de 12 luni; Contracte incheiate dupa semnarea contractului de finantare nr. 5180/04.03.202020: Servicii de elaborare proiect tehnic, inclusiv asistență tehnică din partea proiectantului, contract nr.14638/09.03.2020 incheiat cu S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L, in valoare de 1,300,034.94 lei cu TVA si durata de 60 zile de la data emiterii ordinului de incepere; Proiectul tehnic a fost receptionat, a fost avizat de catre evaluatorul independent si avizat de catre ADR Sud Muntenia. Servicii de auditare financiară a proiectului, contract nr. 28175/02.06.2020 incheiat cu SC AUDIT CONSULT GROUP SRL, in valoare de 65,354.80 lei cu TVA, si cu durata pana la 30.09.2023; Servicii de consultanță în achiziții publice, contract nr.29796/11.06.2020 incheiat cu SC RLT PRO CONSULTING SRL, in valoare de 142,800.00 lei cu TVA, si o durata de 12 luni; Servicii de informare si publicitate – ctr. nr. 55148/06.12.2022 incheiat cu SC RBC PRODUCTIE PUBLICITARA SRL in valoare de 83.300,0 lei cu TVA valabil pana la 30.09.2023. Servicii de management de proiect, contract nr. 64862/14.12.2020, incheiat cu SC FIP CONSULTING SRL, in valoare de 595,000.00 lei cu TVA, si o durata de 36 luni; Servicii de dirigentie de santier, contract nr. 4640/01.02.2022, incheiat cu SC ALPHACONSULT&ENGINEERING SRL, in valoare de 416,500.00 lei cu TVA, si durata PANA LA 30.09.2023; Furnizare autobuze + Sistem e-ticketing, contract subsecvent nr.2/21798/22.04.2020, incheiat cu SC BRIARI’S IND SA, in valoare de 7,438,690.00 lei cu TVA si durata de 12 luni; Acestea au fost livrate integral . La data de 12.11.2021 a fost încheiat protocolul de dare în administrare a autobuzelor CNG achiziționate prin intermediul prezentului proiect și a acelor achiziționate prin intermediul celorlalte 2 proiecte complementare finanțate prin POR 4.1, nr. 52815/12.11.2021 / Primăria Municipiului Giurgiu ( nr. 158/12.11.2021 – SC TRACUM SA Giurgiu ) ca urmare a încheierii HCL nr. 372/28.10.2021. Executie lucrari - acord contractual nr. 46328/18.10.2022 incheiat cu SC STRABAG SRL,, in valoare de 48.437.672,30 lei cu TVA, si durata de 22 luni. La data de 27.10.2022 a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor cu aceeasi data. Procent executie fizic lucrari cca 25% | 6.2 |  | 6389659.6575 | 6389659.6575 | 5431210.7067
38 | 126027 | 5439 | 4 | 4.1. | 3.SM | GR | Modernizarea infrastructurii de transport public în zona Estică a municipiului Giurgiu | UAT MUNICIPIUL GIURGIU | 104 | 2015-04-09 | 2020-05-05 | 2023-11-30 | 36512930.53 | 35968572.84 | 30573286.91 | 4675914.41 | 719371.52 | 544357.69 | 53.65 | RISC MAJOR DE NEFINALIZARE - Durata de executie lucrari ( 18 de luni) in contractul incheiat la 31.10.2022, ordin incepere lucrari 14.11.2022 excede datei de 31.12.2023. Contracte incheiate inainte de semnarea contractului de finantare: Servicii de consultanţă în vederea pregătirii si depunerii cererii de finanţare, nr.14620/07.04.2016 incheiat cu SC FIP CONSULTING SRL, in valoare de 10.710,00 lei cu tva si o durata de 12 luni. Servicii de proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice, inclusiv studii de specialitate nr. 34185/02.08.2018 incheiat cu SC FIP CONSULTING SRL, in valoare de 93.415,00 lei cu tva, si o durata de 12 luni. Contracte incheiate dupa semnarea contractului de finantare nr. 5439/05.05.2020: Servicii de consultanţă în achiziții publice, contract nr.30880/17.06.2020 incheiat cu S.C. RLT PRO CONSULTING S.R.L., in valoare de 77.350,00 lei inclusiv tva, si o durata de 12 luni. Servicii de auditare financiara a proiectului, contract nr.33048/26.06.2020 incheiat cu S.C. AUDIT CONSULT GROUP S.R.L., in valoare de 65.354,80 lei (TVA inclus) si durata pana la 30.11.2023. Servicii de elaborare proiect tehnic (PAC, PTE,DDE), inclusiv asistenta tehnică din partea proiectantului, contract nr.36039/13.07.2020 incheiat cu S.C. VENTOR GRUP CONSULTING S.R.L, in valoare de 694.984,13 lei inclusiv TVA si o durata de 60 de zile calendaristice de la data emiterii ordinului de începere de prestare a serviciilor. Proiectul tehnic a fost receptionat ( proces verbal 9571/18.02.2021), fiind avizat de catre evaluatorul independent si de catre ADR SUD-MUNTENIA. Servicii de informare şi publicitate şi promovare a obiectivului de investiţie, contract nr.45665/02.09.2020, incheiat cu S.C. UKY GRAF S.R.L., in valoare de 107.516,50 lei cu TVA, si durata pana la 30.10.23 Servicii de consultanţă pentru managementului de proiect, contract nr. 17.529/01.04.2021 incheiat cu SC FIP CONSULTING SRL Furnizare autobuze şi sistem e-ticketing , Acord Cadru de furnizare produse nr. 20272/08.04.2020 si Contract Subsecvent nr.3 de furnizare Nr.26342/22.05.2020 incheiat cu S.C. BRIARI’S IND S.A. in valoare de 2.975.476,00lei inclusiv TVA, si durata pana la 15.05.2021. Acestea au fost livrate integral. La data de 12.11.2021 a fost încheiat protocolul de dare în administrare a autobuzelor CNG achiziționate prin intermediul prezentului proiect și a acelor achiziționate prin intermediul celorlalte 2 proiecte complementare finanțate prin POR 4.1, nr. 52815/12.11.2021 / Primăria Municipiului Giurgiu ( nr. 158/12.11.2021 – SC TRACUM SA Giurgiu ) ca urmare a încheierii HCL nr. 372/28.10.2021. Servicii de dirigentie de santier, contract nr. 36197/17.08.2022 , incheiat cu S.C. CONECT RURAL S.R.L., in valoare de 180.341,14 lei cu TVA, si durata PANA LA 30.11.2023; Executie lucrari - acord contractual nr. 48739/31.10.2022 incheiat cu S.C. MIDA DRUM CONSTRUCT S.R.L., in valoare de 27.266.033,21 lei cu TVA, si durata de 18 luni. La data de 14.11.2022 a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor cu aceeasi data. Procent fizic estimat lucrari cca 43%. | 6.2 |  | 2200773.55 | 2200773.55 | 1870657.5172
39 | 127388 | 5316 | 4 | 4.1. | 3.SM | DB | COMPLETAREA PARCULUI AUTO DIN MUNICIPIUL TÂRGIVIȘTE PRIN ACHIZIȚIONAREA DE VEHICULE ECOLOGICE DESTINATE TRANSPORTULUI PUBLIC URBAN | UAT MUNICIPIUL TARGOVISTE | 86 | 2016-11-11 | 2020-04-27 | 2023-12-31 | 40310356.77 | 36069556.77 | 30659123.27 | 4689042.35 | 721391.15 | 4240800 | 66.88 | Au fost încheiate următoarele contracte: 1. Achiziție servicii de elaborare a documentației privind dezvoltarea si delegarea serviciului de transport public local din Municipiul Târgoviște, in conformitate cu Reg. CE 1370/2007 – Contract 29200/26.09.2017, FIP Consulting SRL- valoare 154.700 2. Achiziție servicii de consultanta în vederea pregătirii si elaborării cererii de finanțare în cadrul POR 2014-2020, inclusiv a studiului de trafic, calcul emisii CO2 si politica de parcare la nivelul ariei de studiu -Contract 33897/01.11.2018, FIP Consulting SRL- valoare 74.970 LEI 3. Contract Achiziție servicii de management de proiect si asistenta de specialitate in vederea realizării achizițiilor publice 14177/26.04.2021 Operator economic Asocierea S.C. Sigma Mobility Engineering S.R.L. – S.C. Synesis Partners S.R.L. in valoare de 176.393,70 lei 4. Achiziția de servicii de audit financiar Contract nr. 40527/24.11.2020 încheiat cu S.C. Prim Audit S.R.L. in valoare de 10.115,00 lei 5. Achiziție autobuze hibrid Contract nr. 12547/12.04.2021 Operator economic: S.C. Mercedes Trucks & Buses România S.R.L. in valoare de 23.562.000,00 lei - Realizat 100% 6. Achiziția serviciilor de informare-publicitate și promovare Contract nr. 35911/13.10.2020 încheiat cu S.C. Flarom Advertising S.R.L. in valoare de 33.753,16 lei. Beneficiarul a informat ca a fost lansata achiziția de E-ticketing, dar a fost respinsa pentru ca este nevoie de aviz din partea Autorității de digitalizare a României. Procedura de achiziție a fost lansată cu nr CN1041848/22.04.2022cu termen de depunere a ofertelor 06.06.2022.Procedura fost anulată în etapa de evaluare a propunerilor tehnice, prin anunțul de atribuire nr CAN1088615/06.10.2022, întrucât singura ofertă primită a fost declarată neconformă în urma solicitărilor de clarificări adresate operatorului economic. ***Beneficiarul a informat ca achiziția sistemului pentru managementul flotei (sisteme ITS) si a sistemului e-ticketing ca fost lansata si anulata pentru ca, în etapa de evaluare a propunerilor tehnice, prin anunțul de atribuire nr CAN1088615/06.10.2022, singura ofertă primită a fost declarată neconformă în urma solicitărilor de clarificări adresate operatorului economic. Astfel, procedura a fost reluata si are termen de deschidere a ofertelor 23.12.2022, iar în urma evaluării acestora, a fost publicat raportul procedurii și a fost comunicat rezultatul evaluării operatorilor economici. Operatorul economic clasat pe locul 2 a contestat decizia autorității contractante la CNSC, în prezent fiind așteptată rezoluția CNSC cu privire la contestația depusă. Conform informarii beneficiarului, contaestatia a fost admisa de CNSC si au dispus anularea procedurii. *** Procedura de achiziție e-ticketing a fost relansată cu termen de depunere a ofertelor 16.07.2023. | 6.2 |  | 20053102.68 | 20053102.68 | 17045137.2792
40 | 128167 | 5070 | 4 | 4.1. | 3.SM | TR | Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Alexandria, prin adoptarea unui transport public ecologic | UAT MUNICIPIUL ALEXANDRIA | 70 | 2017-11-14 | 2020-01-22 | 2023-08-31 | 91183509.14 | 91183509.14 | 77505982.77 | 11853856.19 | 1823670.18 | 0 | 4.21 | Proiect cu risc de nefinalizare. Durata de executie a lucrarilor pentru Obiectul 1 depaseste data de 31.12.2023(Ordinul de începere a execuției lucrărilor începând cu data de 05.07.2022 -durata 18 luni). Este necesar realizarea unui act aditional de modificare buget in urma incheierii contractelor de lucrari pe cele 3 obiective ca urmare a impartirii achizitiei principale de lucrari in 3 achizitii distincte si a majorarii valorii toatale a proiectului. AA nr.1 de Actualizarea Bugetului Proiectului prin reintregirea bugetului contractului de finantare in conformitate cu prevederile instructiunii AMPOR nr. 135/03.01.2020 - serviciilor de consultanta necesare elaborarii si depunerii cererii de finantare, ctr. nr.1940712.09.2018-S.C. TEAMPRO STRATEGY CONSULTING S.R.L.), val. 56.882,00 cu tva, durata 31.12.2018 dar nu inainte de data semnarii contractului de finantare serviciilor necesare pentru elaborarea Stadiului de Trafic- ctr. nr.30986/17.11.2017-S.C INTERACTIVE TRANSPORT PLANNING S.R.L., val.29.750,00 cu tva, durata 31.01.2018 serviciilor necesare intocmirii documentatiei tehnico-economice faza SF, ctr. nr.10973/15.05.2018-ASOCIEREA SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SRL-GROMA SOCIETA DI INGEGNERIA-SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA prin SC TEHNO CONSULTING SOLUTION SR-lider de asociere, val. 460.799,89 cu tva, durata 45 de zile de la data semnarii de catre ambele parti, dar nu va inceta mai devreme de data semnarii contractului de finantare - Achizitia serviciilor de informare si publicitate, Contract nr ctr 12037 / 09.06.2020 incheiat cu S.C. TELE MEDIA PRES S.R.L., val. 14.161,00 lei cu TVA -durata Pana la finalizarea contractului de finantare. -Achizitia contractul de audit nr. 7929/02.04.2020 cu A.N.G. CONSULTING SRL, val. 44.982,00 lei cu tva, durata pana la data finalizarii perioadei de implementare. -Achiziționarea serviciilor de elaborare a Proiectului Tehnic și a serviciilor de asistență tehnică din partea proiectantului, precum și altor studii necesare, ctr. Nr. 27200/19.11.2020 cu S.C. URBAN SCOPE S.R.L., val. 788.910,00 lei plus tva 149.892,90 lei, durata 120 zile de la data oridinului de executie, iar asistenta tehnica 30 luni + 3 ani perioada de garantie a constructiilor - Achiziționarea serviciilor de dirigenție de șantier, ctr. Nr.21257/14.03. 2022 incheiat cu SC PRIMALEX PROIECT TEL SRL, val. 238.000,00 lei, durata decembrie 2023. -Achiziționarea serviciilor de verificare a Proiectului tehnic, ctr. Nr.8187/30.03.2021 cu CONSULTANTA PENTRU INFRASTRUCTURI TERESTRE CONSIT SA, val. 74.970,00 lei, durata pana la dec 2023, durata pana in Decembrie 2023 Procedura de achizitii lucrari: -LOTUL 1 - OBIECTUL 1 - REALIZARE PISTE DE CICLISTI, INCLUSIV STATII DE INCHIRIAT BICICLETE, STATII DE AUTOBUZ SI SISTEM DE MANAGEMENT AL TRAFICULUI, INCLUSIV SISTEM DE MONITORIZARE VIDEO -publicat pe 27.01.2022 cu termen depunere oferte 04.03.2022- Finalizată prin semnarea contractului nr.55352/08.06.2022 cu Asocierea S.C. EURO PLUS CONSTRUCT S.R.L. – S.C. TEAM STAR SUD 2019 S.R.L prin lider de asociere S.C. EURO PLUS CONSTRUCT S.R.L., val. 43.934.716,45 lei cu tva., durata 18 luni de la emiterea ordinului de începere lucrări;Ordinul de începere a execuției lucrărilor începând cu data de 05.07.2022-DEPASESTE PERIOADA DE 31.12.2023 LOTUL 2 - OBIECTUL 2 - CONSTRUIRE AUTOBAZA SI PARCARE PARK & RID- ctr. nr. 86326/11.10.2022, între Municipiul Alexandria și Asocierea S.C. Europlus Construct S.R.L. – S.C. Team Star Sud 2019 S.R.L. cu lider de asociere S.C. Europlus Construct S.R.L., în valoare de 29.684.692,59 lei cu TVA, valabil pe o perioadă de 14 luni de la emiterea ordinului de începere lucrări. Ordinul de începere a execuției lucrărilor începând cu data de 19.10.2022. LOTUL 3 - OBIECTUL 3 - MODERNIZARE ZONA PIETONALA STRADA LIBERTATII publicat pe 17.12.2022 cu termen evaluare 21.04.2022 -Finalizata prin semnarea contractului nr.32707/20.04.2022 cu Asocierea S.C. TEAM STAR SUD 2019 S.R.L.-S.C. METROPLITAN ACTIV CONSTRUCT S.R.L. prin lider de asociere S.C. TEAM STAR SUD 2019 S.R.L., val. 18.627.518,51 lei, durata 16 luni de la emiterea ordinului de începere lucrari; Ordinul de începere a execuției lucrărilor începând cu data de 16.05.2022. AA nr. 2/18.07.2022 de actualizare a valorii contractului de executie lucrari nr. 32707/20.04.2022, valoarea actualizata a contractului este 18.907.627,88 lei inclusiv TVA. stadiu fizic total lucrari cca. 12%. A fost solicitat act aditional de modificare buget, achizitii si durata implementare. | 6.2 |  | 2332425.99 | 2332425.99 | 1982562.37
41 | 128390 | 5125 | 4 | 4.1. | 3.SM | IL | Reabilitare cai de rulare ale transportului public in Municipiul Slobozia | UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA | 118 | 2014-02-27 | 2020-02-18 | 2023-11-30 | 28171340.42 | 28171340.42 | 23945639.37 | 3662274.24 | 563426.81 | 0 | 40.34 | Stadiul fizic al lucrărilor este 40%, iar stadiul de implementare 40,34% . 1. Servicii de consultanță pentru management de proiect, nr. Contract 69564/18.09.2020 încheiat cu SC RADEXPERT CONSULTING & MANAGEMENT SRL, în valoare de 67.150,37 lei; 2. Servicii de informare și publicitate, nr. 45246/13.05.2020 încheiat cu SC COSON MEDIA SRL, în valoare de 8.076,62 lei; 3. Servicii de audit financiar, nr. contract 68197/10.09.2020 încheiat cu SC AUDITEVAL CONSULTING SRL, în valoare de 28.560,00 lei; 4. Servicii de verificare a proiectului tehnic, nr. contract 103254/10.11.2021 încheiat cu SC CPV PROJECT SRL, în valoare de 9.520,00 lei; 5. Execuție lucrări + Organizare de șantier + Furnizare dotări + proiectare tehnică și asistență tehnică, nr. contract 38919/22.03.2021 încheiat cu Asocierea SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL, SC Delta Antrepriza de Constructii Montaj 93 SRL, SC Creative Road Design SRL în valoare de 22.963.102,44 lei, cu TVA, durata execuției lucrărilor 12 luni de la ordinul de incepere al lucrărilor. In perioada de elaborare a documentației aferente Proiectului tehnic, au fost date ordine de sistare din cauza necorelării informațiilor din documentele cadastrale cu cele regăsite pe teren, drept pentru care a fost intarziata elaborarea PTului. Proiectul tehnic a fost predat si verificat de catre Beneficiar, transmis spre verificare la OI. In data de 01.10.2021 a fost incheiat AA1 la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 38919/22.04.2021, SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL,SC Delta Antrepriza de Constructii Montaj 93 SRL, SC Creative Road Design SRL prin care a fost modificata valoarea urmare cresterii preturilor la materialele de constructii, noua valoare fiind 20.469.405,43lei fara TVA, 24.358.592,46 cu TVA. In data de 26.01.2022 a fost incheiat AA2 la contractul de proiectare și execuție lucrări nr. 38919/22.04.2021, SC OYL COMPANY HOLDING AG SRL,SC Delta Antrepriza de Constructii Montaj 93 SRL, SC Creative Road Design SRL,prin care a fost actualizat pretul contractului, la 20.894.478,98 lei fara TVA,24.864.429,99lei cu TVA. 6. Servicii de supervizare (diriginte de șantier), nr. contract 102179/08.11.2021 încheiat cu SC Knock Out Trading SRL, în valoare de 83.300,00 lei. 7.Achiziția servicii verificare PT s a semnat Contractul nr.103254/10.11.2021, cu SC CPV PROJECT SRL, durata 20 luni, valoare 9.520 lei. Beneficiarul a solicitat extinderea perioadei de implementare prin Instrucțiunea 174/2020, astfel, prin Nota de avizare nr.1300/20.01.2022 a fost prelungită perioada până 30.11.2023. -A fost dat Ordinul de incepere al lucrărilor nr.62720 în data de 27.05.2022, cu începere din 06.06.2022, durata 12 luni.Stadiu lucrări 10%, progres proiect 11%. | 6.2 |  | 825983.13 | 825983.13 | 702085.68
42 | 128393 | 5325 | 4 | 4.1. | 3.SM | IL | Modernizarea transportului public din municipiul Slobozia | UAT MUNICIPIUL SLOBOZIA | 67 | 2018-06-28 | 2020-04-23 | 2023-12-31 | 36276862.8 | 33669454.8 | 28619036.6 | 4377029.1 | 673389.1 | 2607408 | 17.5 | Stadiul fizic al lucrărilor este 38% conform RP. Achizițiile din cadrul proiectului: -Achizitie servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice - Studiu de Oportunitate, ctr. nr. 64969/07.08.2018 cu SC EDG CONSULT SRL + Univ Politehnică București, Facutl transporturi, in val. de 57.120,00 lei, incl. TVA, durata: 4 luni; - Achizitie servicii de proiectare în vederea elaborarii documentatiei tehnico economice, faza SF, inclusiv a studiilor de teren, studiul de trafic si elaborarea documentatiilor de avizare -ctr. Nr. 78263 / 25.09.2018,cu S.C URBAN SCOPE S.R.L, in val. de 53.510,00 lei, incl. TVA, durata: 2 luni; - Achizitie servicii de consultanta în vederea pregatirii si elaborarii cererii de finantare în cadrul POR 2014-2020, ctr. nr. 98786/13.12.2018 cu SC FIP CONSULTING SRL, in val. de 32,130.00 lei , inl.TVA, durata: 3 luni; - Achizitie servicii de management de proiect, ctr. nr. 52028 /18.06.2020 cu S.C. CCAT Solution Grup S.R.L, in val de 79.730,00lei, incl.TVA, durata: 28 luni; - Achizitia serviciilor de informare publicitate, ctr. nr. 53578/26.06.2020 SC DIRECT & PARTENERS SRL, in val. de 14.280,00 lei, incl. TVA, durata: 26 luni; - Achiziția de servicii de promovare Contract nr.28813/23.02.2022, cu SC MANSION ADVERSING SRL, durata pe parcursul contractului de finanțare, valoare 49.486 lei cu TVA - Achizitia privind Proiectarea și execuția unei autobaze moderne și a spațiilor anexe pentru transportul public, Contract nr. Ctr. nr. 42090 / 31.03.2021, Asocierea Hentza Business SRL (lider asociere) - Construzioni Generali SUD SRL (asociat), durata 13 luni, valoare 10.704.773,14 lei cu TVA inclus; In data de 01.10.2021 a fost incheiat AA1 la contractul de Proiectare și execuție lucrări avand ca obiect modificarea prețului contractului, 9.439319,88 fara TVA, 11.232.790,66 cu TVA. În data de 22.07.2022 a fost incheiat AA2 prin care a fost modificată valoarea la 10.041.668,43 fără TVA. Proiectul tehnic a fost transmis catre OI spre avizare în 29.04.2022. -Achiziția servicii Verificare PT -Ctr. nr. 60274/14.06.2021, prestator SC SVARKA NDT SRL, durata 1 lună, valoare 18.000,00 lei inclusiv TVA; - Servicii dirigentie de santier contract nr.73697/04.08.2021, SC ZIROMED SRL, valoare 72820 lei inclusiv TVA. Realizarea lucrărilor de construcție - S-a emis ordinul de începere pentru execuția lucrărilor (nr. 50667 / 11.04.2022 cu începere din data de 14.04.2022) și pentru serviciile de dirigenție de șantier (nr. 50404 / 11.04.2022), durata 14 luni, conform contractului.. Livrarea/recepționarea/instalarea echipamentelor/dotărilor, inclusiv a autobuzelor electrice și a stațiilor de alimentare a acestora - Achiziția de autobuze electrice și stații de încărcare electrice a fost finalizată prin semnarea contractului de furnizare nr.547/04.01.2023 cu firma SC BMC TRUCK&BUS SA. Ordinul de începere a livrării produselor a fost emis cu nr.1345/06.01.2023, data de începerea fiind din 09.01.2023. - A demarat achiziția de furnizare utilaje, echipamente tehnologice și dotări în SEAP- urmeaza deschiderea ofertelor pe 25.05.2023. Contractul de finanțare a fost prelungit prin AA1 până la 31.12.2023. Totodată , afost actualizată și secțiunea Rezultate așteptate. | 6.2 |  | 829389.14 | 829389.14 | 704980.7759
43 | 128836 | 5366 | 4 | 4.1. | 3.SM | AG | Modernizarea infrastructurii serviciului de transport public local de calatori si cresterea atractivitatii transportului nemotorizat | UAT MUNICIPIUL PITESTI | 99 | 2015-10-01 | 2020-04-30 | 2023-12-31 | 57753740.13 | 56929024.91 | 48389671.2 | 7400773.21 | 1138580.5 | 824715.22 | 8.37 | RISC MAJOR DE NEFINALIZARE 1. PT + Executie - ATRIBUITA - Lot - Statii asteptare calatori transport public urban in zona Municipiului Pitesti (99 de statii)” - durata de executie 21 luni.(depaseste 31.12.2023) - 3 luni proiectare+18 luni executie. PT realizat 2. PT + Executie - ATRIBUITA - Lot - Optimizarea traseelor de transport public de calatori prin introducerea a 3 linii noi (6 statii noi)” - durata de executie 18 luni.(depaseste 31.12.2023) - 3 luni proiectare+ 15 luni executie. PT realizat 3. - Procedura publicata ATRIBUITA -Lot - "Realizarea de piste pentru biciclisti, inclusiv pentru recreere, de-a lungul Raului Arges" - durata 15 luni (depaseste 31.12.2023) - 3 luni proiectare + 12 luni executie - PT in lucru (servicii de proiectare sistate) 4. - Procedura publicata NEATRIBUITA -Lot -- "Sistem de închiriere biciclete" - durata 14 luni (proiectare 5 luni, executie lucrari 9 luni) - s-a comunicat rezultatul procedurii (posibila contestatie) 5. - Procedura publicata NEATRIBUITA -Lot - "Sistem de e-ticketing" - durata 10 luni (proiectare 1 luna, executie lucrari 9 luni) - s-a publicat raportul procedurii (contestatie) Contracte incheiate: 1. Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investiții: “Stații așteptare călători transport urban în zona municipiului Pitești” - Contract nr. 51583/104/31.10.2018, furnizor S.C. Kreate-Studio de Arhitectura Dumitrescu@Co S.R.L., valoare 153.510 lei inclusiv TVA 2. Servicii de elaborare a documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului de investiții: “Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi)” - Contract nr. 51590/105/31.10.2018, furnizor S.C. Kreate-Studio de Arhitectura Dumitrescu@Co S.R.L., valoare 9.996 lei inclusiv TVA 3. Servicii de proiectare – faza SF – pentru obiectivul de investiții: ”Crearea de sisteme de închiriere de biciclete (sisteme de tip ”bike-sharing”)” - Contract nr. 54100/1311/14.11.2018, furnizor S.C. SIGMA MOBILITY ENGINEERING S.R.L., valoare 139.999,93 lei inclusiv TVA 4. Servicii de proiectare – reactualizare Studiu de Fezabilitate – aferente obiectivului de de investiții: ”Realizarea de piste pentru bicicliști inclusiv pentru recreere, de-a lungul Râului Argeș” - Contract nr. 54096/1310/14.11.2018, furnizor S.C. SIGMA MOBILITY ENGINEERING S.R.L., valoare 160.650 lei inclusiv TVA 5. Servicii de proiectare aferente obiectivului de investiții ”Integrarea sistemului de e-Ticketing pentru transportul public de călători și implementarea de panouri informative în timp real în autobuze pentru a oferi informații de călătorie în timpul acesteia” - Contract nr. 53072/94/08.11.2018, furnizor S.C. IMPACT CONSULTING S.R.L., valoare 154.700 lei inclusiv TVA 6.Servicii de informare si publicitate - Contract nr. 29563/30.06.2020, prestator S.C. Deity Design S.R.L, valoare 53.550,00 lei incluisv TVA. 7.Servicii de audit financiar- Contract nr. 29561/30.06.2020, prestator S.C. CASA DE AUDIT CORVINIA SRL FILIALA PITEȘTI, valoare 54.145, 00 lei inclusiv TVA. 8.Servicii de consultanta in achizitii publice - Contract nr. 47943/199/12.10.2020, prestator S.C. F.I.P. Consulting SRL, valoare 13.090 lei inclusiv TVA. 9.Servicii de consultanta in management de proiect - Contract nr. 55449/503/24.11.2020, prestator S.C. Synesis Partners S.R.L.(lider) – S.C. Sigma Mobility Engineering S.R.L., valoare 247.052,33 lei inclusiv TVA 10. Servicii de supraveghere tehnica a executiei lucrarilor (dirigentie santier) pentru Stații așteptare călători transport urban în zona Municipiului Pitești - Contract nr. 67674/15.12.2022, prestator SC STAMI CON ALEN SRL, valoare de 137.467,32 lei inclusiv TVA. 11. Servicii de supraveghere tehnica a execuției lucrarilor (dirigenție de șantier) pentru Optimizarea traseelor de transport public de călători prin introducerea a 3 linii noi (6 stații noi) - Contract nr. 67670/15.12.2022, prestator SC STAMI CON ALEN SRL, valoare 4.639,73 lei inclusiv TVA. 12. Servicii de supraveghere tehnica a execuției lucrărilor (dirigenție de șantier) pentru Realizarea de piste pentru bicicliști, inclusiv pentru recreere de-a lungul râului Argeș - Contract nr. 4398/26.01.2023, prestator SC INFRA CONSULTING AMO SRL, valoare 17.136 lei, inclusiv TVA,. 13. Servicii de elaborare documentatii tehnico-economice etapa PAC, POE, PTE si detalii de executie, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si executie lucrari la obiectivul de investitii „Modernizarea infrastructurii de transport public local de calatori si cresterea atractivitatii transportului nemotorizat pentru obiectivele de investitii – Lot 1 Statii asteptare calatori transport public urban in zona Municipiului Pitesti (99 de statii)” – Acord contractual de achizitie publica de lucrari nr. 37404/12.07.2022, prestator Asocierea: SC CSV INFRATECH SRL (Lider) – SC EUROPAN PROD SA (Asociat), cu terti sustinatori: SC EUROMATERIA SRL, SC GLOBEXTERRA SRL si subcontractanti: SC Mondo Com SRL, SC SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL, SC SMART SERVICES CNS SRL prin SC CSV INFRATECH SRL, in calitate de lider al asocierii, valoare contract 20.216.633,92 lei, inclusiv TVA. Durata de executie 21 luni (depaseste 31.12.2023) - 3 luni proiectare+18 luni executie. 14. Servicii de elaborare documentatii tehnico-economice etapa PAC, POE, PTE si detalii de executie, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si executie lucrari la obiectivul de investitii „Modernizarea infrastructurii de transport public local de calatori si cresterea atractivitatii transportului nemotorizat pentru obiectivele de investitii – Lot 2 Optimizarea traseelor de transport public de calatori prin introducerea a 3 linii noi (6 statii noi)” - Acord contractual de achizitie publica de lucrari nr.37405/12.07.2022, prestator Asocierea: SC CSV INFRATECH SRL (Lider) – SC EUROPAN PROD SA (Asociat), cu terti sustinatori: SC EUROMATERIA SRL, SC GLOBEXTERRA SRL si subcontractanti: SC Mondo Com SRL, SC SIGMA MOBILITY ENGINEERING SRL, SC SMART SERVICES CNS SRL prin SC CSV INFRATECH SRL, in calitate de lider al asocierii, valoare contract 771.486,29 lei, inclusiv TVA. Durata de executie 18 luni (depaseste 31.12.2023) - 3 luni proiectare+15 luni executie. 15. Servicii de elaborare documentatii tehnico-economice etapa PAC, POE, PTE si detalii de executie, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului pe durata executiei lucrarilor si executie lucrari la obiectivul de investitii "Realizarea de piste pentru biciclisti, inclusiv pentru recreere, de-a lungul Raului Arges" - incheiata, s-a semnat contract de proiectare si executie lucrari nr. 66031/08.12.2022, prestator Asocierea SC SELCA SA - lider, SC SIRIUS PROIECTARE STUDII SRL (asociat) si subcontractantii SC AQVA TERMO SANIT SRL, SC COMESAD ENERGO SRL, valoare 9.145.624,60 lei fara TVA, durata 15 luni (proiectare 3 luni, executie lucrari 12 luni). Au fost realizate proiectele tehnice pentru "Lot 1-Statii asteptare calatori transport public urban in zona Municipiului Pitesti (99 de statii)” si "Lot 2 Optimizarea traseelor de transport public de calatori prin introducerea a 3 linii noi (6 statii noi)”. In 19.01.2023 au fost emise ordinele de incepere a lucrarilor pentru aceste doua loturi. Lucrari in derulare, aproximativ 10% - stadiu comunicat de beneficiar. Pentru "Lot 3 - Realizarea de piste pentru biciclisti, inclusiv pentru recreere, de-a lungul Raului Arges" a fost emis ordinul de incepere a serviciilor de proiectare. PT in curs de elaborare. Serviciile de proiectare au fost sistate. Pentru celelalte doua obiective prevazute in cadrul proiectului ("Sistem de închiriere biciclete" si "Sistem de e-ticketing") au fost publicate procedurile: - "Sistem de închiriere biciclete", durata estimata 14 luni (proiectare 5 luni, executie lucrari 9 luni) - procedura a fost anulata, fiind reluata in 28.01.2023, termen limita de depunere oferte - 13.03.2023 - s-a comunicat rezultatul procedurii (posibila contestatie) - "Sistem de e-ticketing" - data limita de depunere oferte 16.01.2023 (initial a fost 28.12.2022, prelungit pana la 09.01.2023), durata 10 luni (proiectare 1 luna, executie lucrari 9 luni); s-a publicat raportul procedurii (contestatie) | 6.2 |  | 605928.95 | 605928.95 | 515039.6123
44 | 129120 | 5451 | 4 | 4.1. | 3.SM | AG | “Crearea unui sistem de management al traficului și măsuri pentru gestionarea durabilă a parcărilor în municipiul Pitești” | UAT MUNICIPIUL PITESTI | 99 | 2015-10-29 | 2020-05-13 | 2023-12-31 | 42864747.92 | 37610065.91 | 31968556.04 | 4889308.55 | 752201.32 | 5254682.01 | 61.58 | 1. Servicii de proiectare Lot I (managementul traficului), contract nr. 48823/15.10.2018 semnat cu S.C.UTI GRUP S.A., in valoare de 336.667,66 lei inclusiv TVA; - Servicii de proiectare Lot II (GIS), contract nr. 52549/ 05.11.2018 semnat cu AV TRANSPORT PLANNING SRL, in valoare de 4.998 lei inclusiv TVA; - Servicii de proiectare Lot III (managementul parcarilor), contract nr. 48826/ 15.10.2018 semnat cu S.C.UTI GRUP S.A., in valoare de 89.993,75 lei inclusiv TVA; 2. Achizitie privind Planul de Mobilitate Urbana Durabila al Municipiului Pitesti PMUD, contract nr. 59515/23.12.2016 semnat cu AV TRANSPORT PLANNING SRL, in valoare de 692.580 lei inclusiv TVA; Contracte incheiate dupa semnarea Contractului de Finantare: 1. Achizitie servicii de management de proiect, contract nr. 38641/21.08.2020 semnat cu S.C.AVENSA CONSULTING S.R.L, in valoare de 154.700 lei inclusiv TVA; 2. Achizitie servicii de publicitate, contract nr. 39496/ 28.08.2020 semnat cu S.C. ARGESUL LIBER S.A, in valoare de 14.280 lei inclusiv TVA; 3. Achizitie servicii de consultanta pentru crearea unei baze de date GIS cu informatii de trafic si Calatorie, contract nr. 47206/ 08.10.2020 semnat cu AV TRANSPORT PLANNING SRL, in valoare de 138.510,05 lei inclusiv TVA,; 4. Achizitie servicii de audit financiar, contract nr. 39569/ 28.08.2020 semnat cu S.C. GENERAL SYSTEM AUDIT S.R.L., in valoare de 11.900 lei inclusiv TVA,; 5. Achizitie servicii Expert cooptat, contract nr. 46524/05.10.2020 semnat cu S.C. TRAFFIC AUDIT CONSULTING SRL, in valoare de 14.280 lei inclusiv TVA; 6. Achizitia pentru atribuirea contractului de Furnizare echipamente tehnologice și funcționale, cu și fără montaj, dotări, active necorporale, precum și lucrările aferente: In data de 06.01.2022 a fost semnat contractul de furnizare dotari si lucrari aferente nr. 803 / 06.01.2022 (LOT 1) cu Asocierea S.C. ALTIMATE S.A. (lider de asociere) si S.C. TRIDENT SERVICII SI MENTENANTA S.A. (asociat), precum si contractul de furnizare dotari si lucrari aferente nr. 804 / 06.01.2022 (LOT 2) cu S.C. ALTIMATE S.A. ., cu terț susținător S.C. PRO PARK S.R.L. - Contracte in valoare de 32.686.181,07lei cu TVA. Lucrarile au incepand in data de 10.02.2022, conform adresei nr. 6582 /04.02.2022.- - Lucrarile sunt in derulare, avand un stadiu fizic de aproximativ 55%. | 6.2 |  | 10965301.118 | 10965301.118 | 9320505.9657
45 | 129536 | 5753 | 4 | 4.1. | 3.SM | AG | Imbunatatirea transportului public urban de calatori in municipiul Pitesti | UAT MUNICIPIUL PITESTI | 59 | 2019-01-01 | 2020-07-16 | 2023-11-30 | 42505793.67 | 36263658.92 | 30824110.07 | 4714275.67 | 725273.18 | 6242134.75 | 14.76 | Lucrari executate 80%. A fost aprobata solicitarea de prelungire a perioadei de implementare a proiectului pana la 30.11.2023. Contracte incheiate: 1. Servicii de proiectare - contract nr. 6896/08.02.2019, prestator S.C. TEHNO CONSULTING SOLUTION S.R.L., valoare 154.105 lei inclusiv TVA 2. Servicii de management al proiectului - contract nr. 1571/ 12.01.2021, prestator SC MASTER Solutions Team SRL, valoare 113.050,00 lei inclusiv TVA 3. Servicii de dirigentie de santier - contract nr. 49982/28.09.2021, prestator SC INFRA CONSULTING AMO SRL, valoare 47.600 lei inclusiv TVA 4. Servicii audit financiar - contract nr. 50985/01.10.2021, prestator PFA Smeu Rodica, valoare 20.000 lei (neplatiror de TVA) 5. Servicii de informare si publicitate - contract nr. 9827/21.02.2022, prestator MCG MARTEO CONSTRUCT SRL, valoare 5.950 lei inclusiv TVA. 6. Achizitie autobuze ecologice - contract nr. 37432/12.07.2022, furnizor Mercedes Benz Trucks & Buses Romania SRL, valoare 29.877.147,82 lei inclusiv TVA. Durata de furnizare a autobuzelor conform termenilor contractuali este de 13 luni. 7. Servicii de proiectare tehnica si asistenta tehnica din partea proiectantului, precum si executie lucrari de constructii si montaj la obiectivul de investitii - contract nr. 23751/115/07.05.2021, prestator Asocierea: S.C. PROINSTAL PIPE S.R.L. (lider asociere) – S.C. GLOBAL TECH XPERT S.R.L. (asociat), valoare 2.780.931,69 lei inclusiv TVA. 8. Executie de lucrari suplimentare de constructii si montaj la obiectivul de investitii - contract nr. 2250/13.01.2023, prestator SC PROINSTAL PIPE SRL, valoare 768.085,30 lei inclusiv TVA. Proiectul tehnic, a fost avizat de catre ADR Sud Muntenia, conform Adresa nr.14276/31.08.2022. A fost emis ordinul de incepere a lucrarilor cu data de 22.08.2022. Au fost executate lucrari in proportie de aproximativ 80%, conform comunicarilor beneficiarului. | 6.2 |  | 1602555.83 | 1602555.83 | 1362172.4522
46 | 123456 | 6446 | 10 | 10.1.B | 3.SM | DB | Reabilitarea, extinderea și modernizarea Școlii Gimnaziale Diaconu Coresi, oraș Fieni, județ Dâmbovița | UAT ORAȘ FIENI | 104 | 2015-02-01 | 2020-12-22 | 2023-09-30 | 33163282.38 | 17916316.11 | 15228868.7 | 2329121.09 | 358326.32 | 15246966.27 | 20 | RISC MAJOR DE NEFINALIZARE Durata de executie a lucrarilor 16 luni. S-a emis ordinul de începere a lucrărilor nr. 15515 / 22.11.2022. În urma adresei constructorului nr. 1885 / 15517 / 22.11.2022 s-a emis ordinul de sistare a lucrărilor nr. 15518 / 1887 / 22.11.2022. S-a emis ordinul de reluare a lucrărilor nr. 15768 / 28.11.2022, cu începere din data de 29.11.2022.Beneficiarul estimeaza un stadiu fizic al lucrarilor de aproximativ 20%. Intrucat durata de execuție a lucrarilor depășește 31.12.2023, exista riscul ca executia lucrarilor si implicit activitatile/obiectivele proiectului sa nu se finalizeze in perioada de eligibilitatea programului POR 2014-2020. Stadiul achizitiei de dotari 0% Contract servicii realizare proiectare tehnica (PT, DE), asistență tehnică din partea proiectantului nr. 102 / 4 / 06.01.2021, încheiat cu STUDIO ART CONSTRUCT SRL, valoare 268.226,00 lei, cu TVA, durata 06.01.2021 – data efectuării ultimei plăți. Contract servicii de informare și publicitate (comunicat de presă începere implementare proiect) nr. 162 / 07.01.2021, încheiat cu MEDIA DÂMBOVIȚA SRL, valoare 750 lei (nu se adaugă TVA), durata 1 luna. Contract servicii consultanță în implementarea proiectului nr. 320 / 745 / 11.01.2021, încheiat cu CS FINE SRL, valoare 130.000,00 lei fară TVA(neplatitor TVA), durata 11.01.2021 – 30.11.2023. Contract Servicii de informare și publicitate (panou temporar) nr. 726 / 19.01.2021 încheiat cu AVIGEO SRL, valoare 1.666,00 lei, cu TVA, durata 1 luna. Contract de servicii de verificare tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de executie, inclusiv dispoziții de șantier emise pe parcursul execuției, pentru domeniul „C” – Securitate la incendiu, nr. 6559 / 28.05.2021 cu GOGOI CONSULT S.R.L., valoare 7.000,00 lei, durata 28 luni; Contract prestari servicii consultanta în domeniul achizitiilor publice nr. 15457 / 35 / 18.11.2021, incheiat cu DOTRO SMART CONSULT SRL, valoare 45.000,00 lei, cu TVA, durata 4 luni Contract de dirigentie santier incheiat cu SPECIALIST CON SRL Gheboieni, valoare 60.000,00 lei fara TVA(neplatitor de TVA), durata 16 luni/ pana la finalizarea lucrarilor. Contract de executie nr.14531/09.11.2022, incheiat cu S.C. Pro Strategy Construction S.R.L, valoare 20.110.400,10 lei fara TVA , durata 16 luni. | 6.2 |  | 720951.54 | 720951.54 | 612808.81
47 | 123868 | 6840 | 13 | 13.1. | 3.SM | DB | Îmbunătățirea calității vieții populației prin investiții în infrastructura Orașului Titu | UAT ORAS TITU | 72 | 2018-01-01 | 2021-04-12 | 2023-12-31 | 27114421.95 | 23255980.3 | 19767583.24 | 3023277.41 | 465119.65 | 3858441.65 | 56.31 | RISC MAJOR DE NEFINALIZARE 1.Obiectiv - Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Scolii Gimnaziale Pictor Nicolae Grigorescu-Stadiul achizitiei de lucrari/dotari 0%.Beneficiarul a informat faptul ca a fost finalizat Proiectul tehnic, nu a fost transmis catre OI spre avizare. Conform graficului de executie perioada estimata de executie a lucrarilor este de 16 luni. Intrucat pana la aceasta data nu a fost demarata procedura pentru achizitia de executie a lucrarilor/ nu a fost semnat contract de executie a lucrarilor, durata de execuție estimată de proiectant depășește 31.12.2023, exista riscul major ca executia lucrarilor si implicit activitatile/obiectivele proiectului pentru obiectivul "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si echiparea Scolii Gimnaziale Pictor Nicolae Grigorescu", sa nu se finalizeze in perioada de eligibilitatea programului POR 2014-2020. Contract servicii Proiect tehnic si detalii de executie, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului nr. 14979/28.09.2022 Contract servicii de verificare a proiectului tehnic nr. 14979/28.09.2022 2.Obiectiv - Locuinte sociale:Contract de executie lucrari nr.17345/09.11.2022, incheiat cu SC SIRM General Construct SRL, valoare 3.902.824,69 lei fara TVA, durata 8 luni de la data Ordinului de incepere; ; Ordinul de incepere al lucrarilor 19124/13.12.2022 cu data incepere lucrari 23.01.2023. Beneficiarul a informat faptul ca având în vedere condițiile meteorologice nefavorabile a fost emis Ordinul de sistare lucrari nr.1152/26.01.2023, începând cu data de 27.01.2023. Ordin de reluare a lucrarilor nr. 2900/20.02.2023, cu reincepere din data de 20.02.2023.Beneficiarul estimeaza un stadiu fizic al lucrarilor pentru acest obiectiv de aproximativ 20%. Stadiul achizitiei de dotari 0%/. Contract de prestări servicii elaborare Proiect tehnic si detalii de executie, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului pentru proiectul ”Locuinte Sociale”. nr. 2734/18.02.2021, încheiat cu S.C. ATLAS CONSULTING & PROIECT S.R.L, având o valoare de 95.217,62 lei lei cu TVA și cu durata de la data semnării până la stingerea oricăror obligații financiare între părți; Factura nr. 02 din 01.09.2021 emisa de Fedora Proiect SRL servicii de verificare a proiectului tehnic -(faza PT+DE, documentatii avize, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului), valoare 2.000 lei, durata 15 zile; Contract nr.18922/09.12.2022, incheiat cu S.C. LIVSANCONS SRL, valoare 78.000 lei cu TVA , durata 8 luni; 3. Obiectiv - Reabilitare strazi si sistem de evacuare ape pluviale - Contract de lucrări nr. 8764/30.06.2020, incheiat cu S.C. PRAGOSA ROMÂNIA S.R.L, în valoare de 7.561.893,76 lei la care se adaugă TVA, conform Act aditional/01.08.2022- durata 14 luni). Ordinul de incepere cu data de 16.08.2021. Conform celor declarate de catre beneficiar, lucrarile sunt realizate in procent de aproximativ 71%, sistate din cauza imposibilității de plată a beneficiarului. Contract servicii proiectare (faza PT+DE, documentatii avize, inclusiv asistenta tehnica din partea proiectantului) nr. 2854/27.02.2019, încheiat cu S.C. ATLAS CONSULTING & PROIECT S.R.L, valoare 80.014,81 lei fara TVA, durata până la recepția la finalizarea lucrărilor; Contract de prestări servicii de dirigentie de santier nr. 10774/22.07.2021, încheiat cu S.C. TEB S.R.L, având o valoare de 49.900,07 lei fără TVA și cu durata de prestare a serviciilor pe perioada de execuție a lucrărilor /până la recepția finală a lucrărilor; Contract servicii informare si publicitate nr.1283 /19.01.2022, încheiat cu Sign 4 You SRL, valoare 23.324,00 Lei cu TVA, durata 24 luni; Contract servicii consultanta în managementul proiectului integrat nr.8150/23.05.2022, incheiat cu SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL, valoare 160.650,00 lei cu TVA, durata de la data semnării până la data de 31.12.2023 . Notificarea nr. 2905/20.02.2023 privind rezilierea contractului , cu acordul părților. Contract servicii de evaluare a ofertelor prin experti cooptati nr.12873/ 22.08.2022, incheiat cu SC DUMRIN CONSULTING, valoare 160.650,00 lei cu TVA, durata de la data semnarii contractului pana la data de 31.12.2023. | 6.2 |  | 0 | 0 | 0
48 | 125834 | 6733 | 13 | 13.1. | 3.SM | DB | Proiect Integrat de Regenerare Urbană Nord | UAT ORAȘ RĂCARI | 96 | 2016-01-01 | 2021-02-25 | 2023-12-31 | 25172957.06 | 23264861.13 | 19775131.99 | 3024431.92 | 465297.22 | 1908095.93 | 12.93 | RISC MAJOR DE NEFINALIZARE PT-ul nu este finalizat si nu exista estimare de executie lucrari 1. "Reabilitare, modernizare, extindere si echipare Scoala gimnaziala Colacu, orasul Racari, jud. Dambovita" - 29 luni; 2. "Infiintare centru cultural si amenajare baza sportiva in satul Stanesti, orasul Racari, jud. Dambovita" - 29 luni; 3. "Amenajare parc in satul Sabiesti, orasul Racari, jud. Dambovita" - 29 luni; 4. "Infiintare centru cultural in satul Colacu, orasul Racari, jud. Dambovita" - 29 luni; 5. "Construire baza sportiva in satul Colacu, jud. Dambovita" - 29 luni; 6. "Modernizare strazi in zona Nord, orasul Racari, jud. Dambovita" - 24 luni. 1. Reabilitare, modernizare, extindere si echipare Scoala gimnaziala Colacu Achizitia serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate ,132.804,00 lei cu TVA,Contract nr. 90/05.01.2016, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL , Achizitia serviciilor de intocmirea DTAC ,140.420,00 lei cu TVA,Contract nr. 1372/05.02.2016, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL Achizitia serviciilor de elaborare expertiza tehnica si audit energetic ,1.190,00 lei cu TVA ,Contract nr. 6097/27.06.2018, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL 2. Construire baza sportiva in satul Colacu Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de fezabilitate,10.948,00 lei cu TVA,Contract nr. 568/15.01.2016, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL 3. Infiintare centru cultural si amenajare baza sportiva in satul Stanesti Achizitia serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate , Contract nr. 5093/25.05.2018, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL, 66.283,00 lei cu TVA 4. Infiintare centru cultural in satul Colacu Achizitia serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate, Contract nr. 5159/29.05.2018, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL, 66.283,00 lei cu TVA 5. Amenajare parc in satul Sabiesti, orasul Racari Achizitia serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate, Contract nr. 5161/29.05.2018, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL5.474,00 lei cu TVA Modernizare strazi in zona Nord, orasul Racari, jud. Dambovita Achizitia serviciilor de elaborare a studiului de trafic ,47.600,00 lei cu TVA, Contract nr. 2304/12.03.2018, încheiat cu S.C. Viaproiect S.R.L Achizitia serviciilor de intocmire a Planului de Mobilitate Urbana pentru orasul Racari,154.700,00 lei cu TVA,Contract nr. 2303/12.03.2018, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL Achizitia serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate,83.300,00 lei cu TVA, Contract nr. 4685/14.05.2018, încheiat cu S.C. Global Engineering Consulting S.R.L Achizitia serviciilor de elaborare studiului geologic ,41.531,00 lei cu TVA, Contract nr. 5210/30.05.2018, încheiat cu GEOVISIONS SRL Achizitia serviciilor de elaborare studiului topografic ,83.062,00 lei cu TVA, Contract nr. 5211/30.05.2018, încheiat cu EURO MAP SRL Achizitia serviciilor de elaborare expertiza tehnica, Contract nr. 6180/29.06.2018, încheiat cu S.C. Global Engineering Consulting S.R.L, 1.190,00 lei cu TVA Achizitia serviciilor de scanare digitala 3D, Contract nr. 3075/15.03.2021, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL,124.950,00 lei cu TVA Contracte pt obiectivele proiectului integrat Achizitia serviciilor de elaborare studiilor geologice pentru obiectivele proiectului integrat ,1.190,00 lei cu TVA,Contract nr. 6098/27.06.2018, încheiat cu GEOVISIONS SRL Achizitia serviciilor de elaborare studii topografice pentru obiectivele proiectului ,1.190,00 lei cu TVA, Contract nr. 6239/02.07.2018, încheiat cu EURO MAP SRL Achizitia serviciilor de consultanta la elaborarea cererii de finantare pentru proiectul integrat,157.080,00 lei cu TVA ,Contract nr. 8395/05.09.2018, încheiat cu EUROPROJECT PARTNER SRL Achizitia serviciilor de scanare digitala 3D ,124.950,00 lei cu TVA, Contract nr. 3075/15.03.2021, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL Contractul de prestări servicii consultanta în managementul proiectului nr. 1945/16.02.2022, încheiat cu SC EUROPROJECT PARTNER SRL, având o valoare de 160.650,00 lei inclusiv TVA, durata până la finalizarea proiectului. Achizitie servicii elaborare PT, DTAC, inclusiv asistenta tehnica si executie lucrari "Modernizare strazi in zona Nord, orasul Racari, jud. Dambovita" - procedura este în faza de evaluare a propunerilor tehnice depuse de către operatorii economici participanți la procedură. UAT Orasul Racari a publicat în SICAP, în data de 19.05.2022, anunțul de participare simplificat nr.SCN1107265, pentru Servicii Proiectare tehnica (PT, DE,asistență tehnică) in cadrul proiectului “Proiect Integrat de Regenerare Urbana Nord”, pe loturi. Data limită pentru depunerea ofertelor în cadrul acestei proceduri este 17.06.2022 La data prezentului raport, au fost transmise comunicarile privind rezultatul procedurii de Achizitie servicii elaborare PT, DTAC, inclusiv asistenta tehnica la cele 4 obiective, a fost semnat contractul de servicii in 09.09.2022. Achizitie servicii elaborare PT, DTAC, inclusiv asistenta tehnica și executie lucrari "Modernizare strazi in zona Nord încheiat cu Asocierea RONI CIVIL INTEROUTE SRL (LEADER) si DRAGOKAD GEOMETRY SRL, având o valoare de 7.731.481,44 lei inclusiv TVA, cu durata de 17 luni Contractul de prestări servicii nr. 9425/09.09.2022, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL, având o valoare de 32.677,40 lei inclusiv TVA pentru - Lotul 1. Servicii proiectare (DTAC+PT+DE, inclusiv asistenta tehnica ) pentru proiectul - "Amenajare parc in satul Sabiesti, orasul Racari, jud. Dambovita" și cu durata de 21 luni Contractul de prestări servicii nr. 9425/09.09.2022, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL, având o valoare de 33.867,40 lei inclusiv TVA pentru - Lotul 2. Servicii proiectare ( DTAC+PT+DE) pentru proiectul -"Construire baza sportiva in satul Colacu, jud. Dambovita" ; și cu durata de 21 luni Contractul de prestări servicii nr. 9425/09.09.2022, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL, având o valoare de 111.934,40 lei inclusiv TVA pentru - Lotul 3. Servicii proiectare (DTAC+PT+DE, inclusiv asistenta tehnica ) pentru proiectul - "Infiintare centru cultural in satul Colacu, orasul Racari, jud. Dambovita" și cu durata de 21 luni Contractul de prestări servicii nr. 9425/09.09.2022, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL, având o valoare de 167.861,40 lei inclusiv TVA) pentru - Lotul 4. Servicii proiectare (DTAC+PT+DE, inclusiv asistenta tehnica ) pentru proiectul - "Infiintare centru cultural si amenajare baza sportiva in satul Stanesti, orasul Racari, jud. Dambovita" și cu durata de 21 luni Contractul de prestări servicii nr. 9425/09.09.2022, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL, având o valoare de 31.360,00 lei, fara TVA (37.318,40 lei inclusiv TVA) pentru Lotul 5. Servicii proiectare (PT+DE, inclusiv asistenta tehnica ) pentru proiectul - "Reabilitare, modernizare, extindere si echipare Scoala gimnaziala Colacu, orasul Racari, jud. Dambovita și cu durata de 21 luni Beneficiarul a informat ca au fost transmise spre avizare PT-urile de la loturile 1,2,3 si 4 . | 6.2 |  | 1108485 | 1108485 | 942212.25
49 | 125835 | 6731 | 13 | 13.1. | 3.SM | DB | Proiect Integrat de Regenerare Urbană SUD | UAT ORAȘ RĂCARI | 97 | 2015-12-01 | 2021-02-25 | 2023-12-31 | 25479414.78 | 22791761.63 | 19372997.39 | 2962929.01 | 455835.23 | 2687653.15 | 3.64 | RISC MAJOR DE NEFINALIZARE Contracte de lucrări neatribuite pentru 3 obiective si achiziție PT, DTAC si execuție lucrări pentru 1 obiectiv al proiectului. Durata lucrărilor conform PT/ctr achiziție lucrări : 1. „Reabilitare, modernizare, extindere si echipare Scoală gimnaziala Răcari, orașul Răcari, jud. Dambovita" - 21 luni conform PT - 2 luni execuție PT si 19 luni execuție lucrări de la data emiterii ordinului de începere lucrări; ; 2. „Amenajare Parcul Eroilor, in orașul Răcari, jud. Dambovita” - 21 luni conform PT - 2 luni execuție PT si 19 luni execuție lucrări de la data emiterii ordinului de începere lucrări; ; 3. „Extindere si modernizare Baza sportiva Răcari" - 21 luni conform PT - 2 luni execuție PT si 19 luni execuție lucrări de la data emiterii ordinului de începere lucrări; ; 4. „Modernizare străzi in zona de sud, orașul Răcari, jud. Dambovita" - conform contract achiziție PT, DTAC, Asistenta din partea proiectantului si execuție lucrări Contract nr. 1718/22.02.2023, Durata luni - 15 luni - 2 luni execuție PT si 13 luni executie lucrari de la data emiterii ordinului de începere lucrari; **** STADIU ACTUAL AL IMPLEMENTARII - Pentru celelalte 3 obiective din proiect au fost elaborate PT-urile si sunt transmise spre avizare OI. Se lucrează in același timp si la documentațiile de atribuire pentru aceste 3 obiective. Conform informării beneficiarului, au fost emise autorizațiile de construire si transmise la OI in vederea finalizării procedurii de verificare PT. Au fost obtinute autorizatii de construire pentru obiectivele "Amenajare Parcul Eroilor"- nr. 31/05.05.2023, cu termen de valabilitate de 24 de luni, de la data emiterii si Scoala gimnaziala Racari -nr. 26/05.05.2023, cu termen de valabilitate de 24 de luni, de la data emiterii. In ceea ce priveste achizitia lucrarilor pentru obiectivele: - "Reabilitare, modernizare, extindere si echipare Scoala gimnaziala Racari, orasul Racari, jud. Dambovita" - "Amenajare Parcul Eroilor, in orasul Racari, jud. Dambovita"; - "Extindere si modernizare Baza sportiva Racari", precizam faptul că au fost întocmite documentațiile de atribuire și încărcate în SICAP, acestea fiind în faza de verificare ANAP (ca urmare a selectării pentru verificarea ex-ante). Proiect cu risc - Achiziție de lucrări nedemarata in termen 1. A fost semnat contractul de servicii nr. 3076/15.03.2021, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL, în valoare de 52.000,00 lei fără TVA. Durata de valabilitate a acestui contract începe odată cu semnarea sa si se încheie odata cu indeplinirea obiectului contractului si efectuarea integrala a platilor aferente, iar termenul de realizare a serviciilor este de 60 de zile de la data semnării contractului. 2. A fost semnat contractul de servicii nr. 3074/15.03.2021, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL în valoare de 65.000,00 lei fără TVA. Durata de valabilitate a prezentului contract începe odată cu semnarea sa si se încheie odată cu îndeplinirea obiectului contractului si efectuarea integrala a plaților aferente, iar termenul de realizare a serviciilor este de 60 de zile de la data semnării contractului. 3. Achiziția serviciilor de consultanta în managementul proiectului INTEGRAT, Contract nr. 1944/16.02.2022, încheiat cu SC EUROPROJECT PARTNER SRL, Valoare: 160,650.00 lei cu TVA, Durata: 31.12.2023 *4.Contractul de prestări servicii nr. 8941/26.08.2022, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL, având o valoare de 295.960,00 lei fără TVA (352.192,00 lei inclusiv TVA) pentru Lotul 1. Servicii proiectare faza PT+DE, inclusiv asistență tehnică pentru proiectul – „Reabilitare, modernizare, extindere și echipare Școala gimnazială Răcari, jud. Dâmbovița” și cu durata de 21 luni. * 5.Contractul de prestări servicii nr. 8941/26.08.2022, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL, având o valoare de 58.300,00 lei fără TVA (69.377,00 lei cu TVA) pentru Lotul 2. Servicii proiectare (DTAC+PT+DE) pentru proiectul – „Amenajare Parcul Eroilor, în orașul Răcari, jud. Dâmbovița” și cu durata de 21 luni luni execuție lucrări de la data ordinului de începere lucrări * 6.Contractul de prestări servicii nr. 8941/26.08.2022, încheiat cu DESIGN STUDIO SRL, având o valoare de 133.760,00 lei fără TVA (159.174,40 lei cu TVA) pentru Lotul 3. Servicii proiectare (DTAC+PT+DE, inclusiv asistență tehnică) pentru proiectul – „Extindere și modernizare Bază sportivă Răcari” și cu durata de 21 luni *7. Contractul de prestări servicii consultanta in achiziții publice nr. 7727/20.07.2022, încheiat cu SC EUROPROJECT PARTNER SRL, având o valoare de 134.000,00 lei fără TVA (159.460,00 lei inclusiv TVA) și cu durata de la data semnării acestuia de către ambele părți, până la finalizarea proiectului, respectiv 31.12.2023. *8. Achiziție PT, DTAC, inclusiv asistenta tehnica si execuție lucrări - "Modernizare străzi in zona de sud, orașul Răcari, jud. Dambovita" Contract nr. 1718/22.02.2023, încheiat cu Asocierea Eurocogen Filiala Aninoasa SRL (Lider) și Total Road SRL, Valoare 4.162.680,55 lei cu TVA, Durata: 15 luni, astfel: - Servicii de proiectare: 2 luni de la data primirii Ordinului de începere; - Execuția lucrărilor: 13 luni de la data primirii Ordinului de începere; - Asistență tehnică – pe toată perioada de execuție a lucrărilor. | 6.2 |  | 873341 | 873341 | 742339.85
50 | 123062 | 4312 | 2 | 2.1B | 4.SV | DJ | Construire cladire de birouri pentru Incubator de Afaceri, racorduri, bransamente la utilitati si amenajari exterioare | TECH VENTURES SRL | 68 | 2018-05-01 | 2019-05-23 | 2023-12-31 | 34866023.84 | 31196882.08 | 18502684.01 | 3265179.53 | 9429018.54 | 3669141.76 | 17.71% | Contract de lucrari atribuit in 12.10.2020, ordin incepere lucrari din 29.12.2020, termen finalizare lucrari 29.11.2023. Lucrari in desfasurare. Ritm lent de executie. Achizitiile de dotari sunt intarzite, nerealizate pana in prezent (magazin online, echipamente hardware, centrala telefonica,sistem supraveghere, linie de gatit, echipamente fitness). Contract panouri fotovoltaice atribuit in 18.05.2023 | 6.2 | 1287958.8165 | 8839232.39 | 6359811.96 | 5405840.17
51 | 110328 | 2231 | 3 | PI3.1b | 4.SV | GJ | Reabilitarea energetica a Spitalului Judetean de Urgenta Targu-Jiu - locatia str. Tudor Vladimirescu | UAT Judet Gorj | 94 | 2016-02-23 | 2018-06-06 | 2023-11-30 | 33915090.5 | 17734866.48 | 15074636.52 | 2305532.65 | 354697.33 | 16180224 | 23.25% | RISC. Lucrari in executie . Stadiul fizic de executie a lucrarilor+dotari este de 30%. Progres fizic lucrari fata de raportarea anterioara - 5%. Stadiul financiar lucrări - 22,46%. A fost dat ordinul de incepere a lucrarilor nr. 13731/07.09.2021 cu incepere efectiva a lucrarilor din 15.09.2021 (DURATA EXECUTIE LUCRARI 640 zile - PÂNĂ LA 16.06.2023 CONF. AA4 ACORDUL CONTRACTUAL 12228/11.08.2021) . Lucrari in intarziere fata de grafic. | 6.2 | 330324.1239 | 4168734.19 | 4168734.19 | 3543424.07
52 | 123264 | 3927 | 3 | PI3.1b | 4.SV | DJ | Cresterea eficientei energetice a cladirilor publice din Municipiul Craiova apartinand sectorului Sanatate - Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Victor Babes Craiova | UAT Municipiul Craiova | 79 | 2017-06-01 | 2019-03-11 | 2023-12-31 | 24977361.96 | 15035050.2 | 12779792.67 | 1954556.53 | 300701 | 9942311.76 | 8.1% | RISC.Lucrari in executie . Contract executie lucrari nr. 88769/11.05.2022 cu ELECTROVALCEA SRL. Ordinul de incepere/date începere conf. comunicare - 08.06.2022. Durata executie lucrari 18 luni. Stadiu fizic lucrari 38%. S-a optimizat atat predarea frontului de lucru catre antreprenor cat si comunicarea cu proiectantul (dispozitii santier) Lucrari in intarziere. | 6.2 | 953524.0025 | 4700535.19 | 4700535.19 | 3995454.92
53 | 126303 | 4796 | 3 | PI3.1B | 4.SV | MH | Modernizare / recompartimentare spații interioare și eficientizare energetică a Spitalului Județean de Urgență Drobeta Turnu Severin | UAT Judet MEHEDINTI | 82 | 2017-03-01 | 2019-10-17 | 2023-12-31 | 83925767.46 | 64082938.38 | 54470497.64 | 8330781.97 | 1281658.77 | 19842829.08 | 12.65% | RISC Stadiul implementarii proiectului 12.65% , stadiul fizic de executie 17%. Implementarea proiectului va depasi perioada de eligibilitate a cheltuielilor (31.12.2023), conform ultimului grafic de executie receptia la terminarea lucrarilor este prevazuta pe 28.06.2024 beneficiarul asumandu-si neeligibilitatea cheltuielilor ce vor fi efectuate dupa data de 31.12.2023. Nu sunt intarzieri fata de graficul de executie. Pe perioada intocmirii DTAC, in urma solicitarilor ISU, DSP si SJU Drobeta au aparut o serie de lucrari suplimentare fata de DALI. Proiectul tehnic a fost finalizat, aprobat de supervizor, conform ordinului administrativ nr.11/29.03.2023 si depus la ADR SV OLTENIA in vederea verificarii conformitatii, procedura de verificare aflandu-se in faza de raspuns la clarificari 1. | 6.2 | 21359.0387 | 102203 | 102203 | 86872.55
54 | 128287 | 5536 | 4 | PI4.1 | 4.SV | GJ | Cresterea fluiditatii rutiere, imbunatatirea sigurantei cetateanului si realizarea dispeceratului informatic integrat | UAT Municipiul Targu Jiu | 100 | 2015-09-01 | 2020-05-20 | 2023-12-31 | 40875569.98 | 38125304.62 | 32406508.94 | 4956289.58 | 762506.1 | 2750265.36 | 3.95% | Contractul de lucrari a fost semnat (durata executie maxim 13 luni incepand cu 02.11.2022). Au fost desemnati supervizorii din partea operatorului economic care asigura serviciile de dirigentie santier. A fost emis ordinul de incepere lucrari cu data incepere lucrari 02.11.2022. Stadiul fizic lucrări – 1,55% (lucrări aferente centrului de comandă şi semnalizări rutiere: decopertare pereţi, decopertare terasă necirculabilă, rezistență infrastructură dispecerat, canalizații troturareși carosabil, camerete tragere, fundații stâlpi metalici 14 intersectii). | 6.2 | 17151.9267 | 83591.63 | 83591.63 | 71052.8855
55 | 129301 | 4983 | 4 | PI4.1 | 4.SV | GJ | Reabilitare, modernizare si extindere sistem de transport public in comun prin troleibuz | UAT Municipiul Targu Jiu | 117 | 2014-04-14 | 2019-12-12 | 2023-12-31 | 122390824.74 | 102270249.72 | 85931110.88 | 13142405.19 | 3196733.65 | 20120575.02 | 2.05% | RISC.A fost semnat contractul Executie lucrari nr.02 din 23.02.2022, incheiat cu asocierea SC UTI CONSTRUCTION AND FACILITY ANAGEMENT SA-Lider asociere si SC TIAB SA, SC URBAN PROFILE GRELE SRL si SC ALTIMATE SA (termen de executie pana la 30.11.2023) si contract achizitie mijloace de transport - troleibuze nr.304 din 17.02.2022, incheiat cu SOLARIS BUS @ COACH Sp.z.o.o. (termen de furnizare 17.10.2023). A fost fost lansat Ordinul de incepere a lucrarilor nr. 201703 din data de 08.04.2022 | 6.2 | 296853.8338 | 1453710.82 | 1453710.82 | 1235654.2
56 | 118017 | 4136 | 6 | PI6.1 SUERD | 4.SV | OT | Modernizare drum judetean DJ 642, Stoenesti (intersectie DN 6)-Giuvarasti (limita judetul Teleorman) | UAT JUDET OLT | 101 | 2015-08-18 | 2019-04-18 | 2023-12-20 | 81957600 | 77118725.85 | 65550916.98 | 10025434.95 | 1542374.52 | 4838874.15 | 69% | A fost emis ordinul de începere lucrări (cu data de începere 01.09.2021). Termen finalizare lucrari-decembrie 2023. Lucrari in desfasurare. Stadiu fizic lucrari 68%. A fost turnat stratul de uzura pe tot sectorul de drum finantat cu exceptia a 250 ml. Progres proiect 69%. A fost modificata valoarea contractului de lucrari conf AA 9/14.02.2023. Proiectul se suprapune cu contract lucrari alimentare apa/canal-POS Mediu. Aceste lucrari vizeaza partial acostamente si accesele la proprietati din interiorul localitatilor. Pana la jumatatea lunii iunie 2023 se vor inventaria toate zonele cu suprapuneri | 6.2 | 1922484.3691 | 63787550.27 | 63787550.27 | 54219417.76
57 | 120094 | 7328 | 7 | PI6.1 SUERD | 4.SV | Mh | REABILITARE/MODERNIZARE DJ 606A PE TRONSONUL CUPRINS INTRE DJ 561A (PLOPI) SI DN 6 (BALOTA), JUDETUL MEHEDINTI” | UAT Judet Mehedinti | 77 | 2017-08-01 | 2021-12-07 | 2023-12-30 | 48293218.28 | 47825929.85 | 40652040.39 | 1936929.51 | 5236959.95 | 467288.43 | 2.99% | RISC. Ctr. Proiectare+executie lucrari nr. 12823/13.09.2022incheiat cu Asocierea ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL (lider), SC ALPHA CONSTRUCT SISTEM SA(asociat 1) SC TRISKELE SRL (asociat 2). PT conform 20.12.2022 .Durata executie lucrari 20 luni. Lucrarile au demarat la 01.03.2023 cu lucrari de tarasamente | 6.2 | 26279.9276 | 129930.59 | 129930.59 | 110441.011
58 | 120216 | 4325 | 6 | PI6.1 SUERD | 4.SV | DJ | Modernizare DJ561 A, Moţăţei (intersecţie DN56) – Dobridor – Unirea – Pleniţa – Lim. Jud. Mehedinţi, tronson 2 | UAT Judet Dolj | 100 | 2015-05-08 | 2029-05-29 | 2023-08-31 | 91176413.1 | 90610439.47 | 77018873.55 | 11779357.13 | 1812208.79 | 565973.63 | 48.68% | RISC. Contractul de lucrari a fost încheiat în data de 14.08.2020, cu un termen de execuție de 24 luni. Contractul de supervizare a lucrarilor - dirigentie de santier semnat in 29.07.2020. In 17.09.2020 a fost dat ordinul de incepere lucrari. PT avizat ADR 16.01.2020. Lucrarile inregistreaza intarzieri, lucrari sistate din cauza conditiilor meteo nefavorabile | 6.2 | 2299975.1987 | 14831718.84 | 14831718.84 | 12606961.01
59 | 119835 | 5393 | 10 | 10.3 | 4.SV | DJ | REABILITARE SI MODERNIZARE SPATII INVATAMANT - CORPURILE A(C8), B(C9) SI C(C10) DIN COMPLEXUL FACULTATILOR CU PROFIL ELECTR | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | 75 | 2017-10-01 | 2020-05-14 | 2023-12-29 | 29980580 | 29980580 | 25483493.03 | 4497086.97 | 0 | 0 | 1.31% | RISC.Contractul nr. 3738/14.08.2020 servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului și execuția lucrărilor a fost reziliat. Achiziția a fost reluată prin publicarea anunțului ADV1358396 din 19.04.2023 și este în curs de derulare. Durata executie lucrari 12 luni cf. DALI | 6.2 | 65612.583 | 324502.55 | 324502.55 | 275827.1697
60 | 123541 | 6783 | 10 | 10.3 | 4.SV | DJ | CONSOLIDAREA, REABILITAREA, EXTINDEREA (CU MODIFICAREA REGIMULUI GENERAL DE INALTIME LA SP+P+2), MODERNIZAREA SI DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE SI ACTIVITATI CONEXE "SFANTUL IERARH CALINIC" | #REF! | 66 | 2018-03-01 | 2021-03-31 | 2023-08-31 | 27735315.31 | 27735315.31 | 23575018.02 | 4160297.29 | 0 | 0 | 0.85% | RISC. Contract proiectare+executie lucrari din 25.03.2022.In data de 10.03.2023 a fost primit PT construire verificat de verificatori + Referate de verificare. A fost emisa AC 1391/12.12.2022 pentru corpul nou si Autorizatia de Desfiintare corp vechi si emis Ordinul de incepere desfiintare 100/13.01.2023 1338/22.11.2022. PT DEPUS la ADR. In data de 13.03.2023 a fost emis Ordinul de incepere executie lucrari (construire) incepand cu data de 13.03.2023.Conform ordinului, durata de executie se inchieie la data de 22.11.2023. Stadiul fizic raportat de DS este de cca 8-10%; nu au fost solicitate la decontare lucrarile executate | 6.2 | 13660.3921 | 67600.97 | 67600.97 | 57460.8209
61 | 123506 | 7295 | 10 | 10.3 | 4.SV | DJ | Reabilitare si modernizare spatii invatamant - Corpuri G9C12), H(C16), I(C13), J(C14) si K(C15) din complexul facultatilor cu profil electric | UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA | 108 | 2015-01-01 | 2021-12-08 | 2023-12-29 | 29999116.65 | 29999116.65 | 25499249.17 | 4499867.48 | 0 | 0 | 3.83% | RISC.A fost semnat contractul de proiectare si executie lucrari 4154/01.07.2022. Prestator: Asocierea SC BAMBAM CONSTRUCTION SRL, RAY CONSULTING SRL, SC CLEAN ROOM CONSULTING SRL, GREEN POWER ENERGY SRL, SC PRO CONCEPT SRL. A fost lansat ordinul de incepere a proiectarii in data 25.07.2022. PT conform 13.03.2023. Durata executie lucrari14 luni. | 6.2 | 10795.5656 | 2802323.16 | 2802323.16 | 2381974.6945
62 | 134201 | 5441 | 14 | 14.1 | 4.SV | DJ | Construire Spital Regional de Urgență Craiova | MINISTERUL SĂNĂTĂȚII | 104 | 2018-05-01 | 2020-04-30 | 2026-12-31 | 2847124805.37 | 740901922.36 | 223320500 | 0 | 517581422.36 | 2106222883.01 | 0.003% | RISC In data de 22.11.2022 s-a dat ordinul de incepere a prestarii serviciilor de elaborare PT. Termenul de predare a PT-ului este de 12 luni de la emiterea ordinului de incepere. Avand in vedere intarzierile mari in cadrul procedurii de achizitie servicii proiectare + asistenta tehnica din partea proiectantului exista riscul real ca pana la 31.12.2023 sa nu fie atribuit contractul de executie lucrari. | 6.2 POS | 2150.2043 | 10577.5 | 10577.5 | 3188.2392
63 | 117765 | 2924 | 3 | 3.1.B | 5.V | AR | Lucrari de reabilitare termica si modernizare spatii de lucru la I.P.J. Arad si U.M. 0556 Arad | Parteneriat Inspecatoratul de Poliție Județean Arad, Unitatea Militară 0556 Arad | 62 | 23/08/2018 | 23/08/2018 | 30/09/2023 | 37106147.9 | 30634797.88 | 26039578.18 | 0 | 4595219.7 | 6471350.02 | 29.3 | PT Acceptat/avizat, in data de 26.04.2022. Ordin de incepere lucrari, in data de 27.06.2022. Predare amplasament, in data de 29.06.2022. Proiect întârziat. În data de 30.03.2021, a fost semnat contractul privind proiectarea si executia lucrarilor. Proiectul tehnic a fos avizat în data de 26.04.2022. Ordinul de începere lucrări a fost emis în data de 27.06.2022. Predarea amplasamentului s-a făcut în data de 29.06.2022. La data vizitei se efectuau lucrări de consolidare a pereților de la subsol, lucrări la instalațile (sanitare/termice/electrice), pereți, tencuieli, zugrăveli inerioare pe toate etajele. A fost montată tâmplăria exterioară. Au fost executate lucrări de învelitoare terasă, au fost montați suporții panourilor solare. Întârzieri în executia de lucrări raportat la planul activităților în vigoare. A fost transmisă Anexa 1. Durata lucrărilor prevăzută în Cererea de finanțare: 6 luni Durata lucrărilor stipulată în Contractul de lucrări: 18 luni | 6.2 | 277123.8464 | 1363251.47 | 1363251.47 | 1158763.75
64 | 123037 | 4448 | 3 | 3.2 | 5.V | HD | Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara, prin investiții în transportul ecologic - Coridorul de Vest | UAT Municipiul Hunedoara | 51 | 02/07/2019 | 02/07/2019 | 30/09/2023 | 45743840.51 | 42941925.16 | 36500636.41 | 5582450.25 | 858838.5 | 2801915.35 | 12.77 | Lucrări de execuție în curs de desfășurare, cu un progres raportat de 24%. Au început lucrările la tronsonul Pietonal (Piata Libertatii), tronsonul semi-pietonal (str. Maior Stângă Ioan Mircea, str. 9 Mai și str. Castelului) și tronsonul 3 (Bulevardul Libertății). De asemenea au fost continuate lucrările la sistemul de management al traficului (SMT). Beneficiarul a verificat situațiile de lucrări 1-4 | 6.2 | 375039.9647 | 1851676.48 | 1851676.48 | 1573925.01
65 | 123036 | 4421 | 3 | 3.2 | 5.V | HD | Modernizarea transportului în municipiul Hunedoara, prin investiții în transportul ecologic - Coridorul Central | UAT Municipiul Hunedoara | 52 | 18/06/2019 | 18/06/2019 | 30/09/2023 | 45740363.48 | 44553992.84 | 37870893.9 | 5792019.11 | 891079.83 | 1186370.64 | 26.27 | Lucrări în curs de execuție, cu un progres financiar al lucrărilor de execuție, raportat de beneficiar conform Situatiei de lucrari nr 11 de aprox 35% S-a incheiat contractul pentru achizitia SIMT (sistem integrat de management transport), e-ticketing, autobuze precum si statiile de incarcare cu SOLARIS BUS & COACH S.p.z.o.o. Aceasta achizitie a fost demarata centralizat pentru a evita aparitia unor incompatibilitati in ceea ce priveste caracteristicile si particularitatile echipamentelor. | 6.2 | 1464285.3968 | 7196200.05 | 7196200.05 | 6116770.05
66 | 122120 | 4668 | 3 | 3.2 | 5.V | HD | Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - Componenta 2 | Parteneriat UAT Municipiul Vulcan - UAT Municipiul Petroșani – UAT Orașul Aninoasa – UAT Municipiul Lupeni – UAT Orașul Uricani – UAT Orașul Petrila – UAT Județul Hunedoara | 53 | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 31/12/2023 | 46017326.14 | 39915991.45 | 33928592.75 | 5189078.94 | 798319.76 | 6101334.69 | 0.99 | Achizitie autobuze+statii+ITS - contract semnat, livrarea primelor autobuze fiind programata in aug.23(6) Revizuire PT+executie- este o oferta deja in evaluare financiara(24.5.23). Este prinsa o luna pentru revizuire PT si 7 luni executie. | 6.2 | 57310.684 | 276684.52 | 276684.52 | 235181.84
67 | 122119 | 4599 | 3 | 3.2 | 5.V | HD | Linia verde de autobuze electrice între Petrila-Petroșani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiului - Componenta 1 | Parteneriat UAT Municipiul Vulcan - UAT Municipiul Petroșani – UAT Orașul Aninoasa – UAT Municipiul Lupeni – UAT Orașul Uricani – UAT Orașul Petrila – UAT Județul Hunedoara | 52 | 09/08/2019 | 09/08/2019 | 30/11/2023 | 49089440.71 | 44746899.03 | 38034864.19 | 5817096.75 | 894938.09 | 4342541.68 | 0.75 | Achizitie autobuze+statii+ITS - contract semnat, livrarea primelor autobuze fiind programata in aug.23(6) Revizuire PT+executie- este o oferta deja in evaluare financiara(24.5.23). Este prinsa o luna pentru revizuire PT si 7 luni executie. | 6.2 | 143212.8278 | 691402.89 | 691402.89 | 587692.46
68 | 128315 | 5500 | 4 | 4.1 | 5.V | CS | Înnoirea parcului de material rulant al operatorului de transport, inclusiv implementarea Sistemului automat de taxare, a Sistemului de Management al Flotei și crearea Sistemului de Informare Dinamică a Călătorilor în stații și în vehicule | UAT Municipiul Reșița | 42 | 14/05/2020 | 14/05/2020 | 31/10/2023 | 127451393.46 | 84043270.16 | 71436779.61 | 10925625.15 | 1680865.4 | 43408123.3 | 9.4 | Proiectul înregistrează întârzieri având un progres de aproximativ 9,4%. Contractele de lucrări sunt în derulare, până în prezent s-a realizat un progres al lucrărilor de aprox. 7%. Achiziție - sistem bikesharing este întârziată datorită necesitatii adaptarii solutiei propuse de proiectant cu sistemul deja existent, situatie care a generat o perioada de timp suplimentara fata de cea estimată inițial. Se constatată că proiectul a înregistrat un progres foarte lent, iar activitățile majore ale proiectului sunt în întârziere. | 6.2 | 2242386.6112 | 11071965.5 | 11071965.5 | 9411170.6789
69 | 127928 | 4780 | 4 | 4.1 | 5.V | HD | Modernizarea sistemului de transport public local prin reabilitarea infrastructurii aferente | UAT Municipiul Deva | 50 | 25/09/2019 | 25/09/2019 | 30/11/2023 | 46735264.83 | 46735264.83 | 39724975.1 | 6075584.4 | 934705.33 | 0 | 10.04 | Progresul proiectului conform cap. IV.3 Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului este de 10,048%Nu a fost dat ordinul de incepere a lucrarilor datorita intarzierii obtinerii AC. Proiectul este in intarziere. PT verificat, cu indicatori modificati | 6.2 | 140814.8882 | 673799.24 | 673799.24 | 572729.36
70 | 127264 | 4972 | 4 | 4.1 | 5.V | CS | Modernizarea transportului public electric si amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 2 | UAT Municipiul Reșița | 48 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 30/11/2023 | 140979176.11 | 91488000 | 77764800.01 | 11893439.99 | 1829760 | 49491176.11 | 7.92 | Proiectul este în implementare și înregistrează întârzieri având un progres de 7,92%. Documentația de atribuire pentru achiziția de lucrări a fost publicată de mai multe ori. A fost semnat contractul de execuție lucrări și a fost emis Ordinul administrativ de începere a lucrărilor în 27.04.2022. Contractul de execuție lucrări este în derulare; până în prezent s-a realizat un progres al lucrărilor de aproximativ 21%. | 6.2 | 237301.8299 | 33897994.32 | 33897994.32 | 28813295.1837
71 | 127262 | 4453 | 4 | 4.1 | 5.V | CS | Modernizarea transportului public electric și amenajarea infrastructurii de transport nemotorizat în municipiul Reșița – faza 1 | UAT Municipiul Reșița | 53 | 09/07/2019 | 09/07/2019 | 30/11/2023 | 138008616.07 | 91487994.37 | 77764795.23 | 11893439.26 | 1829759.88 | 46520621.7 | 24.95 | Proiectul este în implementare și înregistrează întârzieri având un progres de 24,95%. A fost semnat contractul de execuție lucrări nr. 24.145/05.04.2022. A fost emis Ordinul administrativ de începere a lucrărilor în 27.04.2022. Contractul de execuție lucrări este în derulare; până în prezent s-a realizat un progres al lucrărilor de aproximativ 50%. | 6.2 | 840610.7767 | 43642665.43 | 43642665.43 | 37096265.64
72 | 126877 | 4954 | 4 | 4.3 | 5.V | CS | Amenajare spațiu de agrement urban, inclusiv străzi și utilități, precum și interconectarea zonei marginalizate Mociur cu cartierele Centru și Govândari printr-o promenadă, pistă de biciclete, reabilitarea și creare de noi facilități de acces pietonal | Parteneriatul dintre UAT Municipiul Reșița (Lider) si Direcția de Asistență Socială (Partener) | 49 | 09/12/2019 | 09/12/2019 | 31/12/2023 | 28675610.71 | 22819085.17 | 19396222.38 | 2966481.09 | 456381.7 | 5856525.54 | 34.38 | Proiectul este în implementare și înregistrează întârzieri având un progres de 34,38%. Contractul de execuție lucrări este în derulare; până în prezent s-a realizat un progres al lucrărilor de aproximativ 45%. | 6.2 | 1649505.2955 | 8119135.56 | 8119135.56 | 6901265.21
73 | 129105 | 5005 | 4 | 4.5 | 5.V | TM | Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu | UAT Municipiul Timișoara | 46 | 18/12/2019 | 18/12/2019 | 30/09/2023 | 32948274.33 | 29336879.86 | 24936347.89 | 3813794.37 | 586737.6 | 3611394.47 | 31.18 | Lurările sunt în curs de desfășurare (34%). În urma lucrărilor de săpături de la corpul B s-au descoperit porțiuni din zidul cetății Timișoarei. Conform cerințelor DJC Timiș s-a încheiat contractul de prestari servicii de a supraveghere și cercetare arheologică și s-a transmis ordinul de începere. Va fi necesară prelungirea perioadei de implementare. Proiectul este întârziat (31,18%). | 6.2 | 1324304.4595 | 6480946.86 | 6480946.86 | 5508804.8342
74 | 111992 | 1504 | 6 | 6.1 | 5.V | TM | Modernizare DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului km 2+725 (sens giratoriu)-Centura Timișoara și Centura Timișoara- Autostrada A1 (km. 12+975) | Parteneriat UAT Județul Timiș - UAT Comuna Dumbrăvița - UAT Municipiul Timișoara | 64 | 06/03/2018 | 06/03/2018 | 30/06/2023 | 80345074.31 | 67838224.68 | 57662490.98 | 8818969.2 | 1356764.5 | 12506849.63 | 16 | Risc nefinalizare decembrie 2023. Contract lucrari de executie initial reziliat. in urma finalizarii unei expertize solicitate de beneficiar, situatia este urmatoarea: Pentru tronsonul 1 (Dumbrăvița) a fost lansată licitația deschisă pentru PT în 27.10.2022, cu termen de depunere a ofertelor în 06.12.2022 (2 luni elaborare revizie PT). Pentru tronsonul 2 (Descarcare autostradă) a fost lansată licitația deschisă pentru execuție lucrări în 17.11.2022, cu termen de depunere a ofertelor în 28.12.2022 (durată 6 luni). Proiectul este în intârziere. | 6.2 | 2731924.7589 | 8017055.95 | 8017055.95 | 6814497.57
75 | 122759 | 3850 | 6 | 6.1 | 5.V | CS | Modernizare DJ 608 Plugova (DN6)-Globurau-Costis-Borugi-Cornereva-Obita-Rusca (DN6) | Parteneriat UAT Județul Caraș-Severin, UAT Comuna Teregova, UAT Comuna Cornereva, UAT Comuna Mehadia | 52 | 25/02/2019 | 25/02/2019 | 30/06/2023 | 125469840.79 | 124253320.02 | 105615322.02 | 16152931.6 | 2485066.4 | 1216520.77 | 37.7 | Stadiul fizic al executiei lucrarilor este de 37,7%, conform raportului dirigintelui de santier. Impedimente in executia lucrarilor, conform raportului dirigintelui de santier: nu se pot executa lucrari pe intravilanele localitatilor de pe amplasamentul drumului judetean pana la finalizarea lucrarilor de utilitati (alimentare cu apa si canalizare). Pe mai multe sectoare din tronsonul Cornereva Rusca nu se poate incepe executia lucrarilor pana la primirea solutiei de consolidare a zonelor calamitate si stabilirea solutiei de relocare/protejare a stalpilor Hidroelectrica. Nu s-a realizat marcarea arboretelui din albiile raurilor de catre toate UAT-urile. Se asteapta solutia tehnica din partea proiectantului pentru realizarea derocarilor si stabilizarea versantilor. | 6.2 | 1611201.1216 | 18708020.64 | 18708020.64 | 15901817.5459
76 | 125224 | 3594 | 8 | 8.2.B | 5.V | TM, AR, HD, CS | Imbunatatirea accesului populatiei din Regiunea Vest la servicii medicale de urgenta, prin dotarea cu aparatura de inalta performanta | Parteneriatul format din MINISTERUL SANATATII/Unitatea de Implemenatre si Coordonare Programe (lider), MUNICIPIUL CARANSEBES (membru 1) și SPITALUL MUNICIPAL DE URGENȚA CARANSEBES (membru 2), MINISTERUL SANATATII - UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI BANCII MONDIALE (UMPBM)/MS UMP BM (membru 3), SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ARAD (membru 4), SPITALUL MUNICIPAL DR.TEODOR ANDREI LUGOJ (membru 5), SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE URGENTA TIMISOARA (membru 6), INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA/Spital (membru 7), SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA PIUS BRINZEU TIMISOARA (membru 8), SPITALUL CLINIC DE URGENTA PENTRU COPII ''LOUIS TURCANU'' TIMISOARA (membru 9), SPITALUL JUDEÞEAN DE URGENȚA RESIȚA/Financiar (membru 10), SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA (membru 11), SPITALUL MUNICIPAL LUPENI (membru 12) și SPITALUL DE URGENTA PETROSANI (membru 13) | 60 | 17/12/2018 | 17/12/2018 | 30/11/2023 | 36047060.49 | 36047060.49 | 25232942.36 | 11334.96 | 10802783.17 | 0 | 71.11 | Proiect întârziat. Au fost atribuite contracte de furnizare echipamente și au fost livrate echipamente ale proiectului. Nu a fost atribuit contractul A4.2 Echipamente pentru dotarea blocurilor operatorii din spitalele județene, regionale/ zone strategice sau spitalele suport, nu au fost reluate proceduri de atribuire pentru 2 loturi ale contractului G/A/21 -Mari arși | 6.2 | 5140817.7925 | 24046193.57 | 24046193.57 | 16832335.57
77 | 123538 | 6111 | 13 | 13.1 | 5.V | AR | Imbunatațirea calitații vieții prin îmbunatațirea infrastructurii educaționale, oferirea unor posibilitați de petrecere a unui timp liber de calitate si modernizarea infastructurii publice urbane în orasul Pecica, jud. Arad | UAT Orașul Pecica | 37 | 22/09/2020 | 22/09/2020 | 31/10/2023 | 25138075.11 | 22801118.39 | 19380950.64 | 2964145.33 | 456022.42 | 2336956.72 | 25.28 | A fost finalizate și avizate de către OI ADR Vest cele 5 proiecte tehnice. A fost emis ordinul de începere a lucrărilor aferent: - unității de învățământ - lucrări în derulare, - centrului cultural tradițional - lucrări sistate, se dorește actualizarea PT-ului, - centrului de tineret - lucrări în derulare, - teatru de vară – lucrări în derulare, - reabilitare străzi - lucrări în derulare. Întârzieri în realizarea lucrărilor aferent obiectivului centru cultural tradițional raportat la planificarea activităților.nt | 6.2 | 551022.3766 | 2715198.2675 | 2715198.2675 | 2307918.5311
78 | 123893 | 4350 | 13 | 13.1 | 5.V | HD | Realizarea Muzeului Civilizatiei Dacice cu reabilitarea si modernizarea strazilor de acces, in municipiul Orastie | Parteneriat UAT Municipiul Orăștie, UAT Județul Hunedoara | 52 | 06/06/2019 | 06/06/2019 | 30/09/2023 | 26995503.64 | 23287498.98 | 19794374.11 | 3027374.87 | 465750 | 3708004.66 | 25.46 | Progresul proiectului conform cap. IV.3 Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului este de 25,41%.Contract lucrari comp B semnat in 29.01.2021 si executat 100 % . Contract lucrari comp A semnat in 03.12.2022 si executat 6,58% . | 6.2 | 1057210.7718 | 5210912.88 | 5210912.88 | 4429275.96
79 | 142102 | 7523 | 1 | 1.1 | 6.NV | BH | Obţinerea de produse farmaceutice şi dermatocosmetice inovative având la bază substanţe active de sinteză în asociere cu extracte vegetale din plante, alge şi cianobacterii | SAPIENT SRL | 46 | 2020-03-01 | 2021-12-30 | 2023-12-31 | 77940114.94 | 56517611.97 | 34636836.3 | 6112382.85 | 15768392.82 | 21422502.97 | 1.28 | S-a semnat contractele de consultanta, elaborare PT, s-a amplasat un panou temporar la locatia de implementare, s-au contractat servicii de consultanta in implementarea proiectului respectiv servicii necesare pentrurealizarea proiectului tehnic si obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare pentru obtinereaautorizatiei de construire. De asemenea s-au realizat angajarile personalului din categoriacercetatorilor. S-a Finalizat Proiectul Tehnic. achizitie lucrari demarare in 2 sapt. Risc de intarziere numarul mare de echipamente si copmlexitatea acestora. | 6.2 | #N/A | 82481.25 | 82481.25 | 70109.0599
80 | 125186 | 6589 | 10 | 10.3 | 6.NV | CJ | Modernizarea infrastructurii educationale universitare de nutritie si patologie animala a USAMV Cluj-Napoca la Jucu | UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA CLUJ-NAPOCA | 73 | 2017-09-01 | 2021-02-11 | 2023-09-29 | 32969810.69 | 29993025.81 | 25494071.96 | 3899093.34 | 599860.51 | 2976784.88 | 0.9 | Proiect intarziat In momentul de fata Beneficiarul a finalizat achizitia privind contractul de proiectare si executie. Proiectul tehnic este finalizat. Beneficiarul a obtinut autorizatia de construire insa nu a emis ordinul de incepere lucrari. Odata cu aprobarea proiectului tehnic se recomanda actualizarea sectiunilor specifice din cadrul Cererii de Finantare raportat la graficul de executie anexa la contractul de lucrari. | 6.2 | #N/A | 29155 | 29155 | 24781.75
81 | 134195 | 5305 | 14 | 14.1 | 6.NV |  | Construire Spital Regional de Urgenta Cluj | MINISTERUL SANATATII | 107 | 2020-05-05 | 2020-05-26 | 2027-03-01 | 2565357442.87 | 663447212.37 | 223320500 |  | 440126712.37 | 1901910230.5 | 0 | IN INTARZIERE deoarece in luna februarie trebuia demarata procedura de achizitie de lucrari de executie. ( A fost avizata Notificarea nr.2 de modificare a persoanei reprezentantului legal si de actualizare a planificarii in timp a activitatilor/achizitiilor/depunerea CR CPlata si C Prefinantare.A fost avizata Notificarea nr.3 de modificare a persoanei reprezentantului legal (- Decret 321/21.04.2021 pentru numirea unui membru al Guvernului ) Dna Ioana MIHAILA. A fost avizata si Notificarea 4 de schimbare a persoanei reprezentantului legal (În data de 25.11.2021, prin decretul prezidential nr. 1132 a fost numit guvernul Romaniei), dl.Alexandru RAFILA Ministrul sanatatii. Contractul de finantare a fost semnat la 05.05.2020 .A fost avizata modificarea contractului de finantare prin Notificarea nr 5 - corectare eroare materiala in Cererea de finantare pentru aplicare procente (la Valoare eligibila nerambursabila din FEDR si VAloarea cofinantarii eligibile a Beneficiarului) in corelare cu procentele prevazute la Art.3 Valoarea contrcatului a Contractului de finantare. A fost avizata si Notificarea nr.6 de modificare a echipei de implementare a proiectului). Perioada de implementare expira la 31.12.2026. Achizitia Servicii de proiectare ptr. elaborarea PT-ului necesar executiei de lucrari aferente proiectului si servicii de asistenta tehnica a fost lansat cu intarziere la 09.01.2020.Procedura este finalizata,contract semnat. Achizitia servicii de verificare tehnica realizata de catre specialisti verificatori de proiecte atestati este in derualre incapand cu data de 01.10.2020 (elaborare doc atribuire) iar la data de 16.10 2020 s-a incarcat in SEAP documentatia de atribuire.Achizitia a fost anulata si s-a republicat la 07.05.2021si finalizata (comunicare castigator la 24.12.2021 cu semnarea contrcatului dupa atribuirea contrcatului de servicii de proiectare). Activitatile de achizitii sunt semnificativ afectate de problemele cauzate de pandemia Covid-19 acestea persista in continuare.Probleme sesizate de beneficiar care au condus la intarzierea in achizitii:Pandemia de COVID a îngreunat foarte mult achizițiile deoarece a ocupat aproape total serviciul de achiziții din cadrul Ministerului Sănătății și a îngreunat activitățile foarte mult.Procedurile de achizitie au constituit obiectul controlului ex-ante ANAP,care implicit au condus la intarzieri determinate de conditionarile cuprinse in avizele conform conditionat. De asemenea, în cazul activității de Conștientizare și informare publică (contract nr.1) întârzierea a fost generată și de faptul că BEI a trebuit să reia procesul de recrutare a experților,situatia relatata in cadrul RP4. A fost semnat contractul de servicii de constientizare si informare publica nr.173/28.12.2021. În perioada anterioara a fost semnat contractul de servicii de proiectare si cel de verificare tehnica a proiectului tehnic. Au fost transmise ordinele de incepere pentru serviciul de proiectare (la data de 04.05.2022) si pentru serviciile de verificare PT (la 13.07.2022). In data de 05.08.2022 servicul de proiectare a transmis beneficiarului Raportul de inceput in vederea aprobarii .In luna noiembrie 2022 proiectantul a transmis beneficiarului livrabilele 3 si 5 acestea fiind transmise verificatorilor inspre analiza si avizare. Sunt obtinute referatele de verificare pentru documentatia DTAC si PTE deviere utilitati. In luna ianuarie 2023 a fost solicit proiectantului transmiterea primului pachet de lucrari termenul fiind 28.02.2023. Serviciile de VERIFICARE PROIECT TEHNIC sunt in derulare,cu obtinerea urmatoarelor referate aferente DTAC:referat cerinta Is;It;A1/A2;A4/B2;cerinta A-G racord gaze naturale ;cerinta A-G relocare protejare retele distibuitioe gaze naturale;Ie relocare telecomunicatii,Bransament retea tetlecomunicatii,Relocare instalatii electrice;Ig utilizare gaze naturale;cerinta Saac bransamente apa,Bransamente retea canalizare menajara,relocare retele canalizare,relocare retele apa,Is cerinte gaze medicale. Au avut loc mai multe intalniri intre reprezentantii benenficiarului si reprezentantii AMPOR pentru clarifiacrea aspectelor legate de responsabilitatile in viitor a ANDIS.A fost aprobata o formula de accelerare a implementarii propusa de expertii cooptati,atribuire contractelor de executie lucrari in 2 procesuri:L1 organizare de santier si infrastructura pana la cota 0/L2 Suprastructura. A fost incarcata in MY SMIS Modulul Comunicare documentatia aferenta achizitiei serviciului de proiectare (aceasta este in vecrificare/evaluare la OI ADR NV). Progresul proiectului in conformitate cu sectiunea IV.3 al RP11 este de 0,0036%. | 6.2 | #N/A | 10680.24 | 10680.24 | 3595.0359
82 | 122688 | 5416 | 4 | 4.1 | 6.NV | BN | Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Garii – b-dul Decebal – str. Andrei Muresanu – str. Nasaudului | UAT Municipiul Bistrița | 110 | 2014-11-01 | 2020-05-14 | 2023-12-31 | 50415144.04 | 49861547.94 | 42382315.75 | 6482001.27 | 997230.92 | 553596.1 | 19.58 | Proiect cu risc de nefinalizare pana la 31.12.2023. Contract de executie semnat in 06/06/2022, se va da Ordin de incepere cat mai curand posibil. Durata de executie este 24 luni. Constructorul isi asuma termenul de 12/24/2023 ( poate sa-si asume un act aditional in acest sens). PROIECTUL RAMANE CU RISC PROIECT NEFUNCTIONAL CU TERMEN DE 6 LUNI PT. INCHIDERE. | 6.2 | #N/A | 1960696.3475 | 1960696.3475 | 1666591.8989
83 | 126992 | 5159 | 4 | PI4.1 | 7.C | BV | Construire park & ride - Bartolomeu | Municipiul Brasov | 70 | 2018-05-01 | 2020-03-09 | 2023-12-31 | 54667427.01 | 54117876.19 | 46000194.77 | 7035323.88 | 1631908.36 | 549550.82 | 2,59% | A fost semnat contractul serviciilor de elaborare PT și asistență din partea proiectantului pe durata execuției lucrărilor. A fost emis de ADR Centru aviz conformitate PT în 25.07.2022 și a fost obținută Autorizația de Construire nr. 398/22.08.2022. PT avizat de OI in data de 20,07,2022. Au fost lansate procedurile de atribuire a contractelor de lucrări și prestare servicii de dirigenție de șantier. | 6.2 | #N/A | 1040587.96 | 1040587.96 | 884499.7643
84 | 126998 | 5428 | 4 | PI4.1 | 7.C | BV | Infrastructura de garaj pentru transportul public | Municipiul Brasov | 64 | 2018-07-01 | 2020-05-13 | 2023-12-31 | 76440247.46 | 72772830.49 | 61856905.94 | 9460467.93 | 1455456.62 | 3667416.97 | 0.44% | A fost lansată și este în derulare procedura de atribuire a serviciilor de elaborare proiect tehnic și a serviciilor de asistență din partea proiectantului. Contract elaborare PT încheiat în 17.11.2021, PT NERECEPTIONAT. A fost reluată procedura de achiziții pt.serviciile de verificare a PT. Procedura s-a finalizat prin atribuirea către SC GHALLARD SYS SRL a contractului de servicii nr.203/84834/19.07.2022 și actul adițional nr.1/86515/22.07.2022. A fost primit avizul din partea Comisiei de Circulație nr. 92913/05.08.2022, din punct de vedere al accesului și parcajelor; A fost primit și Avizul de amplasament favorabil condiționat nr. 7010220517925/09.08.2022, prin care SDEE Transilvania Sud este de acord cu amplasamentul propus. | 6.2 | #N/A | 297253.02 | 297253.02 | 252665.0795
85 | 115755 | 1779 | 6 | PI6.1 | 7.C | HR | Reabilitarea DJ 131 - DJ 133 - DJ 137A LOT 3 - DJ 131 km 38-621 - 54+984; DJ 133 km 25+000 - 41+866; DJ 137A km 0+000 - 16+000 | UAT Judetul Harghita | 107 | 2015-02-04 | 2018-03-29 | 2023-12-31 | 124147565 | 119963992.31 | 101969393.46 | 15595319 | 2399279.85 | 4183572.6 | 7.25% | AA fost semnat contractul de execuție a lucrărilor nr.3/40159/23.03.2021 cu Asocierea COSEDIL SPA și OPERES în valoare de 83.968.695,99 lei fără T.V.A. În data de 05.03.2021 a fost publicat în S.I.C.A.P., Anunțul de participare cu nr. CN1028894, pentru contractarea Serviciilor de supraveghere a lucrărilor aferente investiției „REABILITARE DJ 131 – DJ 133 – DJ 137A LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 - 54+984; DJ 133 KM 25+000 - 41+866; DJ 137A KM 0+000 -16+000”.Valoarea estimată a serviciilor de supraveghere este de 1.258.000,00 lei fără TVA. A fost încheiat contractu nr. 7/50266/22.06.2021 cu SC VENTURO INVESTMENT SRL. Proiectul tehnic a fost elaborat și a fost avizat de ADR Centru. S-a încheiat contractul de execuție lucrări cu nr. 3/40159/23.03.2021 cu Asocierea între COSEDIL SPA și OPERES SRL. Raportul anterior menționea ca proectul este la 36,25% insa acesta se datora unui eroare de calcul care a fost remediat. Contractul de execuție lucrări a fost reziliat | 6.2 | 68993.8657 | 2986491.21 | 2986491.21 | 2538517.57
86 | 115465 | 2074 | 3 | PI3.1b | 7.C | SB | Reabilitarea termica a unor cladiri din cadrul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Sibiu | UAT JUDETUL SIBIU | 100 | 2015-09-25 | 2018-05-15 | 2023-12-31 | 50146330.86 | 44235105.49 | 37599839.67 | 5750563.71 | 884702.11 | 5911225.37 | 18.77% | Beneficiarul nu semnaleaza probleme majore in implementarea proiectului A fost finalizata in data de 05.04.2021 procedura de achizitie a executiei de lucrari pe 3 loturi Perioada de executie a lucrarilor este: Lot 1:15 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor Ordinul de incepere a fost emis in data de 12.05.2021 Contractul de executie a fost suspendat cu data de 17.02.2022 datorita imposibilitatii asigurarii de catre beneficiar a frontului de lucru Lucrarile au fost reluate in data de 11.07.2022 Gradul de realizare a investitiei este de 21% Lot 2:15 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor Gradul de realizare a investitiei este de 49% Lot 3:10 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor A fost predat amplasamentul in data de 12.05.2021 Gradul de realizare a investitiei este de 83% Perioada de implementare a fost prelungita pana la 31.12.2023 Stadiul de realizare a proiectului din pct de vedere a platilor realizate este de aprox 18.77% | 6.2 |  | 5294768.91 | 5294768.91 | 4500553.59
87 | 108763 | 954 | 6 | PI6.1 | 7.C | SB | Modernizare DJ 106B A1 - Ocna Sibiului - Loamnes - Sorostin - Tapu | UAT Judetul Sibiu | 92 | 2015-04-01 | 2018-02-01 | 2023-12-31 | 121135517.17 | 120826117.17 | 102702199.59 | 15707395.23 | 2416522.35 | 309400 | 57% | Contractul de proiectare si executie a lucrailor a fost semnat in data de 23.09.2021 • A fost emis ordinul de incepere a lucrarilor incepand cu data de 18.10.2021 • Perioada de executie a lucrarilor este de 24 luni de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor respectiv pana la data 18.10.2023 Gradul de realizare a lucrarilor este de aprox 65% Stadiul de realizare a proiectului din pct de vedere a platilor realizate este de aprox 57% | 6.2 |  | 48559671.53 | 48559671.53 | 41275720.8
88 | 122410 |  | 3 | PI3.1b | 8.BI | B | Creşterea eficienţei energetice prin reabilitare, construcţii şi instalaţii la Spitalul Clinic de Urgenţă Sfântul Ioan Bucureşti pentru corpurile de clădire C1 şi C2 | SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ "SF. IOAN" | 78 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | 2023-12-31 | 84109999.66 | 74995526.27 | 22589010.28 | 0 | 52406515.99 | 9114473.39 | 20% | RISC MEDIU S-a semnat contractul de proiectare si executie lucrari nr. 4678/02.03.2022 cu BAU STARK SRL, durata 22 luni, În data de 08.03.2023 a fost emisă Autorizația de construire nr. 68/71834 din 08.03.2023; - A fost depus PT -ul, dar lucrarile inca nu au fost demarate | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 122604 | 3647 | 3 | PI3.2 | 8.BI | B | Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr. 40 | Municipiul Bucuresti/Primar General | 46 | 2018-09-01 | 2018-12-28 | 2022-06-30 | 100701895.13 | 76945767.44 | 61556613.95 | 13850238.14 | 1538915.35 | 9213895.21 | 10% | Risc major Achizitie mijloace de transport încheiată, contract 66 din 11.05.2021 încheiat cu Asocierea ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A. (Lider) – CRRC QINGDAO SIFANG CO LTD (Asociat), valoare 840.882.207,00 lei. S-a constituit Garanția de Bună Execuție și s-a achitat avansul către Furnizor. Au fost furnizate primele 26 tramvaie din lotul de 100 și au fost recepționate 23. În prezent sunt în circulație pe linia 41 și pe linia 25. Realizarea proiectelor complementare implică o durată de timp care depășește perioada de implementare și poate conduce la nerealizarea acestora. | 6.2 | 4589159.0907 | 22706622.17 | 22706622.17 | 18165297.74
90 | 122605 | 3442 | 3 | PI3.2 | 8.BI | B | Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr. 55 | Municipiul Bucuresti/Primar General | 44 | 2018-09-01 | 2018-10-29 | 2022-04-30 | 100701895.13 | 76945767.44 | 61556613.95 | 13850238.14 | 1538915.35 | 9213895.21 | 10% | Risc major Achizitie mijloace de transport încheiată, contract 66 din 11.05.2021 încheiat cu Asocierea ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A. (Lider) – CRRC QINGDAO SIFANG CO LTD (Asociat), valoare 840.882.207,00 lei. S-a constituit Garanția de Bună Execuție și s-a achitat avansul către Furnizor. Au fost furnizate primele 26 tramvaie din lotul de 100 și au fost recepționate 23. În prezent sunt în circulație pe linia 41 și pe linia 25. Realizarea proiectelor complementare implică o durată de timp care depășește perioada de implementare și poate conduce la nerealizarea acestora. | 6.2 | 4589159.0907 | 22706622.17 | 22706622.17 | 18165297.74
91 | 121511 | 3806 | 3 | PI3.2 | 8.BI | B | Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr. 32 | Municipiul Bucuresti/Primar General | 35 | 2018-09-01 | 2019-05-24 | 2021-07-31 | 120829516.4 | 91487999.92 | 73190399.94 | 16467839.98 | 1829760 | 29341516.48 | 10% | Achizitie mijloace de transport încheiată, contract 66 din 11.05.2021 încheiat cu Asocierea ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A. (Lider) – CRRC QINGDAO SIFANG CO LTD (Asociat), valoare 840.882.207,00 lei. S-a constituit Garanția de Bună Execuție și s-a achitat avansul către Furnizor. Au fost furnizate primele 30 tramvaie din lotul de 100 și au fost recepționate 29. În prezent sunt în circulație pe linia 41 și pe linia 25. O parte din tramvaiele acestei linii nu vor fi furnizate până la 31 decembrie 2023. | 6.2 | 5506292.2664 | 27244583.505 | 27244583.505 | 21795666.8052
92 | 121509 | 3808 | 3 | PI3.2 | 8.BI | B | Modernizarea si dotarea liniei de tramvai nr. 21 | Municipiul Bucuresti/Primar General | 29 | 2018-09-01 | 2019-05-24 | 2021-01-31 | 120829516.4 | 91487999.92 | 73190399.94 | 16467839.98 | 1829760 | 29341516.48 | 10% | Achizitie mijloace de transport încheiată, contract 66 din 11.05.2021 încheiat cu Asocierea ASTRA VAGOANE CĂLĂTORI S.A. (Lider) – CRRC QINGDAO SIFANG CO LTD (Asociat), valoare 840.882.207,00 lei. S-a constituit Garanția de Bună Execuție și s-a achitat avansul către Furnizor. Au fost furnizate primele 30 tramvaie din lotul de 100 și au fost recepționate 29. În prezent sunt în circulație pe linia 41 și pe linia 25. O parte din tramvaiele acestei linii nu vor fi furnizate până la 31 decembrie 2023. | 6.2 | 5506292.2664 | 27244583.505 | 27244583.505 | 21795666.8052
93 | 123863 | 4372 | 3 | Pi3.2 | 8.BI | B | Achiziţionare autobuze electrice necesare îmbunătăţirii transportului public de călători pe traseele 173, 311, 336, 381 şi 601 | Municipiul Bucuresti/Primar General | 33 | 2018-12-31 | 2019-05-24 | 2021-08-31 | 86365261.08 | 73380330.74 | 58704264.6 | 13208459.52 | 1467606.62 | 14450972 | 0% | Achizitie mijloace de transport a fost reluată a 3-a oară și este în desfășurare. S-a emis Raportul procedurii, a avut loc atribuirea contractului de furnizare, s-a formulat o contestație la CNSC, iar în prezent se așteaptă decizia. Documentația de licitație prevede livrarea tuturor autobuzelor electrice până la finalul anului 2023. Implementarea proiectelor complementare, respectiv realizarea stațiilor de încărcare lentă și rapidă trenează. Nu s-au efectuat demersurile necesare de către direcția din PMB care le are în gestiune. | 6.2 | 685.8012 | 3322 | 3322 | 2657.6
94 | 123862 | 4369 | 3 | Pi3.2 | 8.BI | B | Achiziţionare autobuze electrice necesare îmbunătăţirii transportului public de călători pe traseele 300, 330 şi 335 | Municipiul Bucuresti/Primar General | 32 | 2018-12-31 | 2019-05-24 | 2021-07-31 | 65460965.67 | 55624520.45 | 44499616.36 | 10012413.68 | 1112490.41 | 11530258.67 | 0% | Achizitie mijloace de transport a fost reluată a 3-a oară și este în desfășurare. S-a emis Raportul procedurii, a avut loc atribuirea contractului de furnizare, s-a formulat o contestație la CNSC, iar în prezent se așteaptă decizia. Documentația de licitație prevede livrarea tuturor autobuzelor electrice până la finalul anului 2023. Implementarea proiectelor complementare, respectiv realizarea stațiilor de încărcare lentă și rapidă trenează. Nu s-au efectuat demersurile necesare de către direcția din PMB care le are în gestiune. | 6.2 | 731.8041 | 3546.2 | 3546.2 | 2836.96
95 | 123865 | 4371 | 3 | Pi3.2 | 8.BI | B | Achiziţionare autobuze electrice necesare îmbunătăţirii transportului public de călători pe traseele 312, 313, 368 si 385 | Municipiul Bucuresti/Primar General | 29 | 2018-12-31 | 2019-05-24 | 2021-04-30 | 75912973.73 | 64502324.61 | 51601859.69 | 11610418.43 | 1290046.49 | 13374725.22 | 0% | Achizitie mijloace de transport a fost reluată a 3-a oară și este în desfășurare. S-a emis Raportul procedurii, a avut loc atribuirea contractului de furnizare, s-a formulat o contestație la CNSC, iar în prezent se așteaptă decizia. Documentația de licitație prevede livrarea tuturor autobuzelor electrice până la finalul anului 2023. Implementarea proiectelor complementare, respectiv realizarea stațiilor de încărcare lentă și rapidă trenează. Nu s-au efectuat demersurile necesare de către direcția din PMB care le are în gestiune. | 6.2 | 660.9644 | 3204.2 | 3204.2 | 2563.36
96 | 123864 | 4370 | 3 | Pi3.2 | 8.BI | B | Achiziţionare autobuze electrice necesare îmbunătăţirii transportului public de călători pe traseele 137 si 138 | Municipiul Bucuresti/Primar General | 28 | 2018-12-01 | 2019-05-24 | 2021-03-31 | 34104522.56 | 28989863.92 | 23191891.14 | 5218175.5 | 579797.28 | 5997030.91 | 0% | Achizitie mijloace de transport a fost reluată a 3-a oară și este în desfășurare. S-a emis Raportul procedurii, a avut loc atribuirea contractului de furnizare, s-a formulat o contestație la CNSC, iar în prezent se așteaptă decizia. Documentația de licitație prevede livrarea tuturor autobuzelor electrice până la finalul anului 2023. Implementarea proiectelor complementare, respectiv realizarea stațiilor de încărcare lentă și rapidă trenează. Nu s-au efectuat demersurile necesare de către direcția din PMB care le are în gestiune. | 6.2 | 731.8041 | 3546.2 | 3546.2 | 2836.96
97 | 124114 | 5399 | 3 | PI3.2 | 8.BI | IF | Reinoirea parcului de mijloace de transport public cu autobuze electrice in vederea reducerii emisiilor de carbon in Orasul Voluntari | Parteneriatul dintre UAT Oras Voluntari, UAT Municipiul Bucuresti, UAT Comuna Petrachioaia, UAT Comuna Afumati si UAT Judetul Ilfov. | 67 | 2018-06-14 | 2020-06-15 | 2022-03-31 | 44996784.94 | 38128176.96 | 30502541.57 | 6863071.85 | 762563.54 | 0 | 0,83% | RISC MAJOR Achizitia de mijloace de transport si dotari este in derulare dar inregistreaza intarzieri fata de planificarea initiala (etapa de evaluare tehnica a ofertelor). Status procedura - in deliberare. Durata estimata pentru livrare si receptie: 15 luni. | 6.2 | 48234.7696 | 238000 | 238000 | 190400
98 | 123683 | 5594 | 3 | PI3.2 | 8.BI | IF | Reducerea emisiilor de carbon in orasul Voluntari prin achizitia de autobuze electrice | Parteneriatul dintre UAT Oras Voluntari, UAT Municipiul Bucuresti, UAT Comuna Dascalu, UAT Comuna Ganeasa, UAT Comuna Afumati, UAT Comuna Petrachioaia si UAT Judetul Ilfov. | 69 | 2018-04-16 | 2020-06-16 | 2022-03-31 | 44996784.94 | 38128176.96 | 30502541.57 | 6863071.85 | 762563.54 | 0 | 0.77% | RISC MAJOR Achizitia de mijloace de transport si dotari a fost finalizata cu intarziere fata de planificarea initiala (contract de furnizare semnat). Rezultatul procedurii a fost contestat in instanta care a decis anularea raportului procedurii si reevaluarea ofertelor (tehnic). Procedura a fost reluata. Status procedura - reluare procedura de la etapa de evaluare tehnica a ofertelor, conform deciziei CNSC. Durata estimata pentru livrare si receptie: 15 luni. | 6.2 | 48234.7675 | 237999.99 | 237999.99 | 190399.992
99 | 122830 | 6435 | 10 | 10.1B | 8.BI | IF | CONSOLIDARE, MODERNIZARE, REABILITARE ȘI EXTINDERE CLĂDIRE CU DESTINAȚIA UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT (ȘCOALA NR. 3), DEMOLARE PARȚIALĂ A CORPULUI DE CLĂDIRE EXISTENT CU DESTINAȚIA UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT (ȘCOALA3); CONSTRUIRE SALĂ DE SPORT; PANOURI FOTOVOLTAICE ȘI SOLARE; AMENAJĂRI EXTERIOARE, ÎMPREJMUIRE TEREN | UAT Voluntari | 57 | 2018-04-01 | 2020-12-29 | 2022-12-31 | 43324812.81 | 43163116.97 | 34530493.57 | 7769361.06 | 863262.34 | 161695.84 | 0% | Beneficiarul raporteaza ca, dupa ca nu s-a depus nici o oferta pentru procedura lansata cu termen de depunere 22.09.2021, s-a lansat o noua procedura care a avut ca termen de depunere a ofertelor 18.11.2021. Aceasta procedura a fost anulata in 19.06.2022 din cauza ca unul din 2 ofertanti nu a indeplinit cerinta de calificare legata de cifra de afaceri minima in ultimii 3 ani, iar celalalt nu si-a mentinut oferta si garantia de participare depuse. A avut loc revizuirea devizului general care a fost aprobat prin HCL in 08.09.2022 si s-a initiat o noua procedura de achizitie in 23.12.2022. In trim 9 de implementare, beneficiarul mentioneaza ca se afla in faza de evaluare a ofertelor depuse. | 6.2 | 12024.8176 | 59500 | 59500 | 47600
[13 empty] | 14133501911.03 | 7517977023.36 | 5133461115.81 | 756680884.16 | 1628384574.83 | 6578709510.12 |  |  |  | #N/A | 908823925.854 | 906344155.424 | 758906835.6597
Formulas:
Durata, luni = DATEDIF([Data începerii implementării],[Data finalizarii contractului],"m")+1